## FAB
产品 | 芯片名称 | CUST PROD | TSMC Product Name | LOT ID | Main QTY | Wafer ID | 发货方 | 发货地址 | 快递单号
SNC1600 |  | P24N15201A | TMMZ21A-NAZH | H6H666.1 | 10 | 3#~12# | 灏谷 | 甬矽仓库
XT25F08B-WSID-S |  |  | 8M bit | UF9804 | 10 | 1#~10# | 芯天下 | 甬矽仓库
SNC8600 | ALTO_V2 | P24N04001A | TMNR44A-EAZN | N8M101.0V | 7 | 3#~9# | 灏谷 | 甬矽仓库

## 封测版本
产品 | 产品版本 | 描述 | 需求数量 | 测试软件版本 | 目前状态 | 用途限制
SNC8600 | 01 | 原工程版 | 100 |  | 深圳办公室和ISE | 限制级
SNC8600 | 02 | 断开BF94 和PAD 176 (No PD-V11 signal) | 940 | 01 | 月底出货 | 计划去掉scan test 测试项，测试完的样品仅用于可靠性测试
SNC8600 | 03 | 保持BF94 和PAD176连接 ，断掉BF61 and pad161连接，只留 PD-V11 signal | 2.8k | 02 | 封装交期15days | 调试scan test，以及准备客户送样样品
SNC8600 | 04 | Pop Noise改善,保持BF94 和PAD176连接 ，断掉BF61 and pad161连接，只留 PD-V11 signal | modify substrate滞后于Pop Noise改善wafer 1个月，计划采用原substrate进行工程评估（100ea) | 02 | 待release wafer | 24K corner wafer(限制级用途）+ 36k 产品
SNC8600 | 05 | modify substrate by replacing Vbus ball with PD-V11，保留TXRTUNE ball，Pop Noise改善
SNC8600A | 01 | 原工程版 | 100 |  | 深圳办公室和ISE
SNC8600A | 02 | Connect pad47 to BF60, cut pad85 to BF60 connection for reset signal; connect pad176 (PD-V11) to BF36，cut bonding between BF36 to pad161 for PD-V11 signal | 800ea Qual lot | 01 | 待确认 | 产品用于scan test 调试，可靠性测试以及客户送样，调试
SNC8600A | 03 | Modify substrate to replace A-rst ball or to replace Micbias2 ball for reset signal (pad47); replace TXRTUNE ball with PD-V11 signal (pad176)，plus Pop Noise ECO die |  | 01 | 基板交期预计8到10周（包括设计2周）

## 封测
产品 | 产品版本 | 供应商 | Input | Output | 出货时间 | FT程序 | 出货地址 | 快递单号 | Packing list | 备注
SNC8600 | 02 | 甬矽 | 940 | 939 | 2020-11-26 | / | ISE |  | 20112623-STJ-SNC8600-939
|  | ISE | 939 | 240 | 2020-12-02 | Soundec_SNC8600_FT_93k_Rev050（Scan, Program to flash 和program to efuse未测试） | 深圳办公室 | SF1103405688235
|  |  | 699 | 653 | 2021-12-25 |  | 深圳办公室 |  |  | 46颗测试不良品
SNC8600 | 03 | 甬矽 | 2800 | 2784 | 2020-12-25 |  | ISE | 跨越：80068435667 | 20122423-STJ-SNC8600-2784
SNC8600A | 02 |  | 100 | 89 | 2020-12-25 |  | ISE |  | 20122423-STJ-SNC8600A-89
SNC8600 | 03 | ISE | 2784 | 2423 | 2020-01-07 |  | 南京办公室 |  |  | 测试良率98.7%，不良品总计36颗发往甬矽验证测试，封测良率98.14%
|  |  |  | 56 | 2020-01-05 |  | 甬矽测试调试
|  |  |  | 243 | 2020-01-05 |  | 甬矽可靠性
|  |  |  | 26 | 2020-01-07 |  | 闳康可靠性
SNC8600A | 02 |  | 89 | 60 | 2020-12-28 |  | 深圳办公室 |  |  | 剩余29颗用于调试
SNC1600 | 01 | 甬矽 | 1000 | 569 | 2021-01-20 |  | ISE | 跨越：KY0000114046722 | 21012023-STJ-SNC1600-569

## 出货地址
公司：ISE Labs 出货地址：上海自由贸易试验区盛夏路169号 收货中心：159 3878 0793 | 13913102934
收货地址：浙江省余姚市中意宁波生态园兴滨路9号 甬矽电子收货中心 收件人： 崔儒胜 13764003507 冯岳 17815953298
地址：深圳市南山区粤海街道科技南12路18号长虹科技大厦505单 元 联系人：Simon 联系方式：139 1165 4191
深圳市南山区粤海街道科技南12路18号长虹科技大厦505单 元 刘海明