## Sheet1
宋光2100 突起问题解决方案推动计划
分类 | 序号 | 任务明细 | 责任人 | 完成时间优先级 | 计划完成时间
A 硬件生产类 | A1 | 推动生产新模组（使用26M晶振），列出生产完成时间 |  | T1
|  | 和力马微协商，更换26M晶振，新做8600A模组 | 孙总 |  | 已完成
|  | 提供硬件解决方案和最终验证的软件（更新26M临时版本软件） | 宗波 |  | 2023-03-14
|  | 跟进在治具端验证突起问题，出测试报告（要求力马微必须出具测试报告，给出良率） | 宗波 |  | 时间待定
| A2 | 推动2100的小批量试产（验证突起问题） | 孙总 | T2 | 时间待定
确认2100最近一批PCBA的生产日期，用力马微提供的新模组+测试报告，和宋光协商2100的试产计划
| A3 | 推动2100的小批量试产（验证整机升级功能） | 白蓉 | T5 | 2023-03-28
提供解决突起问题的完整方案
B 文档类 | B1 | 生产端和产品端升级烧录手册 | 紫阳 | T3 | 2023-03-31
| B2 | 兼容26 M晶振的升级方案需求 | 白蓉 | T1 | 已完成
C 下位机软件 | C1 | ROM boot的设计流程和测试Case参考 | 白蓉 |  | 2023-03-14
| C2 | Flash Boot软件设计方案和TestCase补充 | 紫阳 |  | 2023-03-15
| C3 | Flash Boot的设计流程和测试Case评审 | 九音软件组 |  | 2023-03-15
| C4 | Flash Boot代码实现 | 紫阳 | T3 | 2023-03-21
D 上位机软件 | D1 | 上位机烧录工具的设计方案 | 该版本暂不开发新工具
| D2 | 上位机烧录工具代码实现
E 测试类 | E1 | Flash Boot升级功能测试 | 王辉 | T4 | 2023-03-28
F 其他 |  | 无