## 项目汇总
序号 | 客户类型 | 代理商 | 客户及品牌 | 项目编号 | 项目名称 | 产品类别 | 项目状态 | 研发 负责人 | 量产时间 | 量产数量 | 项目量产计划 | Q2前导入 可能性 | 项目量产必要条件 | 技术问题 | 研发 负责人 | 销售 负责人 | 客户 负责人 | 竞争对手 | 竞争对手 价格 | 备注
1 | 直接客户 | 力马微 | 德声 （鸿合科技） |  | 话务耳机 | 耳机 | 进行中 |  |  |  | 1. PP：300PCS，2022.05.30交付 2. MP：2000pcs，2022.06.30交付 | 90% |  | 【10.24】回声已经解决，腾讯送测 | 蔡胜强
2 | 直接客户 | 晶博源 | 华曦达 |  | 会议麦克风阵列 | 麦克风阵列 | 进行中 |  |  |  | 1.项目立项 2022.11； 2.小量试产：未定 3.量产：未定 | 20% | 谷歌应用体系和过谷歌认证。内部还没有确定如何定义待西班牙展会回来之后确定， | 1.通话时还有一点回音没有消除干净。 2.奇梦者算法更新中，3月中旬可以安排样机展示。 | 于明 |  |  | 思必驰
3 | 直接客户 | 晶玉欣 | 嘉华利 （泽宝） |  | 头戴蓝牙降噪耳机 | 耳机 | 进行中 |  |  |  | 2022.5.25 1. 项目立项：2022.05.30 2. 原理图&PCB：2022.06.30 3. 功能样机：2022.7.10 4. PP：2022.7. 5. MP：2022.08. | ？ |  | 【09.26】解决破音输出试产固件 【10.10】新版算法库测试调整，周一给出最新状态的固件 | 蔡胜强
4 | 直接客户 | / | 蓝科迅通 |  | 会议音箱 | 音箱 | 进行中 | [6 empty] | 【08.15】提供客户测试DEMO 【09.05】I2S作从有问题 【09.19】增加匹配磁珠，干扰解决 【10.10】客户装样，张坤支持通路配置 | 白蓉 张坤 傅宗波
5 | 直接客户 | 晶博源 | 联合创新 |  | 会议麦克风阵列 | 麦克风阵列 | 进行中 |  |  |  | 1.项目立项 2022.12； 2.小量试产2023.05； 3.量产：2023.10 | 20% | 联合创新内部研发建议高层推动立项 | 算法更新中，3月中旬可以安排样机展示。 | 于明 |  |  | 思必驰
6 | 直接客户 | 力马微 | 钛度智能 |  | 麦克风 | 麦克风 | 进行中 |  |  |  | 1. 项目立项：2022.07.12 2. 原理图&PCB：2022.07.22 3. 功能样机：2022.07.30 4. PP：300PCS，2022.08.30交付 5. MP：2000pcs，2022.09.30交付 |  |  | 【07.25】等力马微提供PCBA调试 【08.08】已发布初步版本 【08.22】后续跟进客户试产工作 【10.10】确认客户试产状态，周一 | 蔡胜强
7 | 直接客户 | 力马微 | 长丰 |  | 声卡 | 声卡 | 进行中 |  |  |  | 1. 项目立项：2022.05.20 2. 原理图&PCB：2022.06.30 3. 功能样机：2022.07.20 4. PP：100PCS 2022.08.30 5. MP：1000PCS 2022.9.30 |  |  | 前期需求沟通中 【06.20】和客户确认开发需求和任务安排 【07.04】持续支持24bit采样问题 【07.11】客户反馈win11兼容性问题 【07.25】已释放USB相关源码给到客户 【09.05】USB兼容性（手机、OS），获取报告现场处理 【09.13】去客户现场解决 | 蔡胜强
8 | 直接客户 | 力马微 | 众芯 （酋图） |  | 麦克风 | 麦克风 | 进行中 |  |  |  | 1. 项目立项：2022.06.06 2. 原理图&PCB：2022.06.10 3. 功能样机：2022.06.30 4. PP：300PCS，2022.08.30交付 5. MP：2000pcs，2022.09.30交付 |  |  | 【09.19】增加耳返功能，IOS不兼容-蔡工、紫阳 【10.10】客户送样中 | 蔡胜强
9 | 平台客户 | / | 范博士 |  | Type-C耳机 | 耳机 | 进行中 | [6 empty] | 【09.26】PCBA已发出打样 【10.10】PCBA周三完成给客户
10 | 平台客户 | / | 何老师 |  | FB耳机 | 耳机 | 进行中 | [6 empty] | 【10.17】提供了经过深度学习的算法处理前后音频，处理后的音频带有较多残留噪声需要进一步处理；计划本周末处理一版不带深度学习的版本做对比
11 | 平台客户 |  | 聆通算法耳机 |  | 辅听耳机 | 医疗 | 进行中 | [6 empty] | 【04.07】SDK版本待释放，客户同步评估购买DSP 编译license费用问题 【04.18】释放SDK。正式邮件 【06.06】客户已经正式启动项目 【06.20】已给客户配置好SDK 【06.27】追踪客户使用SDK的情况 【08.29】ADC-DAC通道问题 | 张坤
12 | 平台客户 | / | 奇梦者 |  | 话务耳机 | 耳机 | 进行中 | [6 empty] | 【07.25】前期送样，算法移植 【09.05】SDK+核心板技术支持 【10.24】话务耳机样机有问题，重新提供新样机 | 白蓉 范紫阳
13 | 平台客户 | / | 奇梦者 |  | 桌面会议音箱 | 音箱 | 进行中 | [6 empty] | 算法更新中，3月6日开始验证样机。 | 于明 |  |  | 思必驰
14 | 平台客户 | / | 赵老师二代辅听耳机 |  | 助听器 | 医疗 | 进行中 | [6 empty] | 下一步跟进： 1）继续确认产品功能定义 --> 在赵老师来深圳之前做好必要的算法验证和指标准备（延迟、占用空间、最高采样率、算法单元的性能等） 2）准备好一个完整的调试环境 --> 开发板+调试工具，沟通确认测试通路、需要的测试指标和方法 3）继续了解相关辅听产品的设计需求和 SNC8600在耳机等其他合适产品应用上的方案 | 白蓉 余应恩 黄路平
15 |  | 德天新 | IKKO |  | HUB | HUB | 完成 | [6 empty] | 【07.25】更新耳放规格，等下一版调试耳放
16 |  | 德天新 | IKKO |  | 无线麦克风 | 麦克风 | 完成 |  |  |  | 1. 项目立项：2021.6 2. 原理图&PCB：2022.1 3. 功能样机：2022.4 4、PP：200PCS，2022.5.30交付 5、MP：3000，2022.7.30 |  |  | 【07.25】客户确认已经启动生产
17 |  | 力马微 | 鼎创智造 （闪克） | JY2021_B_002 | 话务耳机 | 耳机 | 完成 |  |  |  | 1. 项目立项：2021.11.08 2. 原理图&PCB：2021.11.19 3. 功能样机：2021.12.2 4. PP：100PCS 2021.12.16 5. MP：1000PCS 2022.06.20 |  |  | 【07.25】客户已经接收现有状态
18 |  | 晶博源 | 福智软件 （派乐威） | JY2021_B_003 | Type-C耳机 | 耳机 | 完成 |  |  |  | 1. 项目立项：2021.10.01 2. 原理图&PCB：2021.11.07 3. 功能样机：2022.04 4. PP：500PCS，2022.04.10交付 5. MP：1000pcs，2022.06.30交付 |  |  | 【09.26】自激问题已解决
19 |  | 晶博源 | 福智软件 （派乐威） | JY2021_B_001 | 直播麦克风 | 麦克风 | 完成 |  |  |  | 1. 项目立项：2021.10.01 2. 原理图&PCB：2021.11.07 3. 功能样机：2022.03 4. PP：500PCS，2022.04.10交付 5. MP：6000pcs，2022.06.30交付 |  |  | 【05.23】i12兼容测试，暂借客户测试手机
20 |  | / | 灵伴 |  | 话务耳机 | 耳机 | 完成 |  |  |  | 1. 项目立项：2022.3.20 2. 功能样机：2PCS 2022.5.20 3. MP：1000PCS 2022.07.30 |  |  | 【08.01】输出一个最新状态版本供客户测试
21 |  | 德天新 | IKKO |  | 蓝牙音箱 | 音箱 | 暂停 | [6 empty] | 【04.24】本周三前完成客户硬件的调试排查
22 |  | / | 昂思科技（Cyber Acoustics） |  | 话务耳机 | 耳机 | 暂停 |  |  |  | 2022.2.14
23 |  | / | 国光电器 （罗技） |  | lighting 麦克风 | 麦克风 | 暂停 | [6 empty] | 【04.07】正在调试demo样机，九音方案外接高仿Lighting头，目前测试问题是下行听音乐有声音，通话时上行有声音，下行没有声音，需要软件进一步调试 【04.11】1、找到Lighting-typeC规格，并熟悉参数需求； 2、MFI同步寻求外部资源； 3、蔡工提供PC工具请客户协助。 【04.18】等客户反馈
24 |  | 源泰 | 哈曼 （JBL） |  | 小蜜蜂无线麦克风 | 麦克风 | 暂停 |  |  |  | 2022.4.12 |  |  | 【04.11】1、拿到客户硬件即可处理调试； 2、九音/壹番库的支持; 3、获取产品需求细节文档； 4、和客户（源泰）一起整理一份需求文档——白蓉 【04.24】客户送样确认后再明确产品需求，项目可行性。 【05.09】客户本周送样，待反馈 【07.25】本周客户送样哈曼 【08.08】周二更新释放新固件
25 |  | / | 海芯微 |  | USB麦克风 | 麦克风 | 暂停 |  |  |  | 1. 项目立项：2022.04.15 2. 原理图&PCB：2022.04.28 3. 功能样机：2022.05.30 4. PP：100PCS，2022.06.30交付 5. MP：1000pcs，2022.08.30交付 |  |  | 【04.18】释放SDK给客户，辅导客户联合开发 【04.24】本周三确定技术实现方案，确定开发方式。 【05.09】制定项目开发计划，周二前 【05.16】确定人力资源冲突：SRC 【05.30】周三进入SRC，基础SDK配置后给客户培训 【06.06】周三释放基础版本（含SRC）给客户 【06.13】周二验证完成SRC功能 【06.20】客户UI已经开发完成，周二验证SRC 【06.27】SRC资源优化问题，先释放一个初级版（周二） 【07.04】单独测试采样率转化OK，加Mixer就会有问题，ES7202精度 【07.25】跟进遗留问题处理 【08.01】分析处理底噪问题 【08.22】输出阶段版本系统全面功能测试-紫阳、厚友 【09.13】新SDK微信能语音，但无法通话
26 |  | 晶玉欣 | 晶玉欣 |  | FB蓝牙耳机 | 耳机 | 暂停 |  |  |  | 2022.4.15 |  |  | 【08.22】兆威跟踪客户后续计划，确定目标是否调整
27 |  | 晶玉欣 | 晶玉欣 |  | 蓝牙音箱 DSP | 音箱 | 暂停 |  |  |  | 2022.4.24 1. 预研阶段 2. PP： 2022.7.30 3. MP：2022.9月 |  |  | 【07.11】根据客户项目情况，调试I2C的协议
28 |  | 力马微 | 奇音 |  | 麦克风 | 麦克风 | 暂停 |  |  |  | 1. 项目立项：2022.05.18 2. 原理图&PCB：2022.05.25 3. 功能样机：2022.06.08 4. PP:500PCS 2022.08.30 5. MP：3000PCS 2022.09.30 |  |  | 前期需求沟通中 【07.04】等待代理商反馈 【07.25】客户处于修模中
29 |  | 力马微 | 奇音 （柔韵） （突音） |  | 话务耳机 | 耳机 | 暂停 |  |  |  | 1. 项目立项：2022.05.18 2. 原理图&PCB：2022.05.25 3. 功能样机：2022.06.08 4. PP:500PCS 2022.08.30 5. MP：3000PCS 2022.09.30 |  |  | 【06.20】客户反馈降噪效果未达预期，和客户确认好最终能达成的指标性能。周二前完成。
30 |  | 力马微 | 宋光 （山逊Samson） |  | 直播麦克风 | 麦克风 | 暂停 |  |  |  | 2022.3.30 1. 预研阶段 2. PP： 2022.9.30 3. MP：2022.10月 |  |  | 【04.24】客户内部测试OK，已送样
31 |  | 力马微 | 宋光 （乌龟海岸） |  | 直播麦克风 | 麦克风 | 暂停 |  |  |  | 1. 预研阶段 2. PP： 2022.10.30 3. MP：2022.12月 |  |  | 【07.25】客户在测试样机 【08.08】已完成初步样机，等客户送测反馈
32 |  | 力马微 | 索艾 （好学网络） |  | 学习耳机 | 耳机 | 暂停 |  |  |  | 1. 项目立项：2022.04.20 2. 原理图&PCB：2022.04.29 3. 功能样机：2022.05.30 4. PP:500PCS 2022.07.30 5. MP：3000PCS 2022.08月 |  |  | 【04.07】样机初步效果已经完成，送样客户测试中，有测试结果再进行下一步 【04.24】等上海解封，业务明确后续计划
33 |  | / | 天键医疗 |  | 听诊器耳机 | 耳机 | 暂停 |  |  |  | 1. 项目立项：2022.04.15 2. 原理图&PCB：2022.06.30 3. 功能样机：2022.8.30 4. PP：2023.03. 5. MP：2023.04. |  |  | 【08.29】ADC-DAC通道问题
34 |  | / | 逸音 （Dell） |  | 话务耳机 | 耳机 | 暂停 |  |  |  | 1. 预研阶段 2. PP： 2022.10.30 3. MP：2022.11月 |  |  | 【04.07】客户在评估九音产品方案，正在准备英文版介绍方案，九音软硬件暂时不需要介入 【04.18】Teams样机分析
35 |  | / | 圳芯 （微天运） |  | 话务耳机 | 耳机 | 暂停 | [6 empty] | 【04.07】样机初步效果已经完成，送样客户测试中，下一步需要软件调试点亮状态灯 【04.24】客户已接受DEMO，业务明确后续计划 【08.08】等客户反馈新版固件测试结果
36 |  | 晶博源 | 中山天键 （天籁K歌） |  | 对讲机 | 对讲机 | 暂停 |  |  |  | 1. 项目立项：2021.10.01 2. 原理图&PCB：2021.11.01 3. 功能样机：2021.11.20 4. PP：200PCS，2022.03.30交付 5. MP：待启动 |  |  | 【04.07】用九音芯片开发的手咪客户目前测试没有问题，等待客户配合手咪使用的终端设备开发完成再进入联合测试 【04.24】等客户反馈
37 |  | 晶博源 | 中山天键 （摩托罗拉） |  | 手咪对讲机 | 对讲机 | 暂停 |  |  |  | 2021.9.9 |  |  | 【04.07】样品降噪效果待软件优化，目前降噪效果不理想，希望04/08完成调试 【04.11】遗留杂音问题——秋华 【04.18】降噪效果好，音质差；周一选定降噪和音质平衡状态送样——才 【04.24】样品已经给客户，等反馈。
38 |  | 晶博源 | 中山天键 （优谷） |  | 话务耳机 | 耳机 | 暂停 |  |  |  | 1. 项目立项：2021.12.01 2. 原理图&PCB：2022.03.07 3. 功能样机：2022.04.20 4. PP：180PCS，2022.06.30交付 5. MP：2820pcs，2022.08.30交付 |  |  | 【04.07】首版样机已经调试完成，送样客户测试中，预计4月7日有测试结果再进行下一步 【04.11】音质问题；降噪深度；结构问题，约周二去客户现场解决 【04.18】耳返音质进一步优化，仪器测试方法和结果澄清 【04.24】本周二前再给一个微调版本给客户 【05.09】客户接收DEMO音效，正式开模 【05.16】按照客户新的要求重新调试频响曲线；按键模式和底噪问题进一步澄清需求 【06.06】本周一发出软件 【07.18】客户试产完成送样，后续调EQ
39 |  | 晶博源 | 中山天键 （哈曼） |  | Mini会议音箱 | 音箱 | 暂停 |  |  |  | 1. 预研阶段 2. PP： 2022.9.30 3. MP：2022.11月 |  |  | 【04.07】最新的样机测试中，发现问题：1：上下行音质需要调整，目前声音比较干。2：Mute 同步有延时，有时候同步失效。 【04.11】客户周三（4月13日）招投标，会送Harman确认： 1、skype app有问题——蔡工； 2、音质等天健反馈。 【04.18】客户新装样机，再基于新样机重新调试优化；客户QA介入并同步 【04.24】客户新机，喇叭需要更新；Mute响应延时问题已解决；连续Mute按键及音量+/-同步——蔡工张坤 【05.09】客户强调需要双讲，结构，Mute同步-蔡工 【05.16】回声问题一直存在，隔离度和密封性未改善；音量调整不响应，待处理。 【06.20】客户暂停
40 |  | 力马微 | 得胜 （赛睿） |  | 游戏耳机 | 耳机 | 终止 |  |  |  | 1. 预研阶段 2. PP： 2022.12.15 3. MP：2023.01.20 |  |  | 【05.23】S/N、THD+N指标相比竞品差
41 |  | 源泰 | 哈曼 （JBL） |  | 手持无线麦克风 | 麦克风 | 终止 |  |  |  | 1. 预研阶段 2. PP： 2022.9.30 3. MP：2022.11月 |  |  | 【05.09】做个扫频测试-白蓉
42 |  | 力马微 | 威麦 |  | 麦克风 | 麦克风 | 终止 |  |  |  | 1. 项目立项：2022.05.10 2. 原理图&PCB：2022.08.10 3. 功能样机：2022.08.30 4. PP:500PCS 2022.10.30 5. MP：3000PCS 2022.11.30 |  |  | 【05.16】确认客户需求 【05.23】客户设计模具ID中
43 |  | 力马微 | 稳态 |  | HiFi耳机 | 耳机 | 终止 |  |  |  | 1. 项目立项：2022.04.20 2. 原理图&PCB：2022.04.28 3. 功能样机：2022.06.07 4. PP：100PCS 2022.07.30 5. MP：2000PCS 2022.8.30 |  |  | 【05.16】确认客户需求 【05.23】等客户打板 【05.30】周二输出一版固件，张坤
44 |  | 力马微 | 长丰科技 （博雅） |  | 话务耳机 | 耳机 | 终止 | [6 empty] | 【04.24】等客户确认I2S变更方式
45 |  | 力马微 | 长丰科技 （枫笛） |  | 会议音箱 | 音箱 | 终止 | [6 empty] | 【04.07】客户正在设计腔体，同步在测试九音提供样品，待客户测试结果再进行下一步 【04.24】业务明确后续计划
46 |  | 晶博源 | 中山天键（HP） |  | 会议音箱 | 音箱 | 终止 |  |  |  | 1. 预研阶段 2. PP： 2023.1.30 3. MP：2023.3月 |  |  | 【04.07】客户项目投标中，九音软硬件暂时不需要介入 【04.18】蓝牙5.3需求，炬芯、洛达 【04.24】确定不做 【06.06】软件壹番，硬件德天新 【06.13】转壹番