## 主要工作内容及目标
[5 empty] | 工作输出 |  | 关联的部门协助工作
目标 |  | 主要明细任务 |  | 备注/说明 | 定期输出维护 | 输出说明 | 明细
过去 | 把已有的SNC8600芯片，卖出去 | 1) 信息汇总 | 整理对外资料，统一方案文档格式，完善方案的指标明细；PPT语音讲解资料准备 |  | 方案简介/公司简介 | 用于方案推广的主要素材 | 需要项目组协助，按模板输出主要功能性能指标、系统框图、各认证资料、和竞品的功能对比参数； 需公司文职同事、或外部专业PPT制作团队协助，完成模板
|  | 2) 渠道开发 | 分类/定位合适的客户群，拜访预定群体推广方案，反馈市场需求和产品功能迭代需求 1）协助维护客户关系，基于近年在公司已接触过的客户群体，二次拜访：了解重启/维护原项目、挖掘新需求 2）协助销售端的技术支持，推广芯片和成熟方案 3）反馈市场所有有用信息给R&D 4）渠道端定期培训（代理商/方案商的FAE推广培训） |  | 客户列表 |  | 成熟方案需配备成熟的软硬件平台，需要研发支持提供： 1）便于演示功能的开发板， 2）及时支持小范围的功能扩展（可行性评估需求） 3）方案可靠性测试
|  | 3) 合作推进 | 1）寻找合适的有意向的IDH和终端客户，促成IDH的合作开发 2) 寻找有能力的第三方算法服务商并促成算法导入 |  | 合作商列表 | 收录和了解有潜力和共同开发意向的IDH，以及各IDH的擅长业务，最终合作模式
现在 | 挖掘SNC8600和1600，还能怎么用，还有哪些用，能用不能用 | 1) 产品线分类 | 参考竞品公司的产品线路，结合现有方案/项目，将8600按功能进行分类 |  | 产品线分类计划 | 按照产品线分类计划，筛选SNC8600有机会对标的型号/应用 | 可能需要人手协助收集整理相关竞品资料
|  |  | 根据产品线分类结果，对竞品进行产品功能/性能分析，将SNC8600分解定义出更合适的产品线、锁定重点应用 |  |  | 匹配SNC8600的潜在应用需求； 将SNC8600分解成各种不同类型的应用；
|  | 2) 需求调研 | 基于当前的开发项目，以及分解的产品线，列出有业务交集的公司 通过线下拜访，了解产品的详细功能和需求，结合研发资源，筛选重点应用，进入开发可行性评估 |  | 方案调研计划 | 按产品线及细分应用汇总出有业务交集的公司，
|  | 3) 评估可行性 | 针对锁定的应用，发起技术评估，确定内部芯片资源， |  |  | SDK功能现状和指标清单 | 稳定版本的SDK功能现状和指标清单（长期同步，指标清单内容待和研发一起讨论确定）
|  | 4) 推进 | 可行的重点应用的产品方案策划，提出新产品/功能开发需求，推动研发立项
未来 | 下一代芯片的功能需求提议 | 1）统计 | 统计SNC8600的优缺点及问题，作为下一代芯片迭代依据 |  |  |  | 需要研发和项目组持续同步输出： 1）芯片级的问题（如之前整理的IC问题记录表，由研发继续维护） 2）各品类中因IC功能欠缺导致裁剪的产品功能项（例如：没有SPI导致显示屏类应用选择受限；）
|  | 2）裁剪最小系统 | 根据不同应用，分解SNC8600外围资源和最小系统需求，作为封装裁剪的依据 |  |  |  | 需要项目组持续同步输出： 1）每个品类的最新系统框图 2）每个品类的PRD开发规格
|  | 3）反馈需求 | 新一代芯片的功能性能升级基于上一代芯片的优劣统计，和市场的功能需求 1）收集DSP芯片、架构、处理器、核等信息，作为下一代芯片升级参考； 2）根据市场反馈的产品功能和方向信息、新关注的技术点，输出对下一代芯片的功能期望及建议； | 下一代芯片的规划是什么？ 1）芯片类型 a）在SNC8600上更新？ b）还是DSP，但是换架构？ c）不是DSP，直接换赛道？ 2）时间节点 a）规划的更新迭代时间？

## 产品线分类计划
SNC8600的产品线分类计划
DSP类 | 参考其他竞品公司的产品线路和分类，匹配SNC8600的潜在应用需求 将SNC8600分解成各种不同类型的应用
| 序号 | 主要任务 | 初选调研对象 | 目的 | 输出 | 支持需求
| 1 | 调研3个国外大厂的音频芯片的产品路线和规划 | TI、ADI、ST | 参考国外大厂的音频产品线规划，从中筛选SNC8600有机会对标的型号/应用，深入评估后定义需求并发出可行性评估 | 详见 产品调研汇总（DSP类） | 1）竞品型号的参数指标对比 2）ADI音频产品线汇总，每类芯片的关键性能指标 3）
| 2 | 调研3个国内DSP厂商的落地思路和应用市场 | 山景、昆腾微、华讯、
| 3 | 调研国内外异军突起/新兴的DSP芯片 | DSPG、阿波罗、意腾、菁音电子
| 4 | 拜访音频类实业公司&工厂
方案应用类 | 1 | 麦克风阵列 | 科大讯飞、思必驰
| 2 | 降噪类 | DSPG、阿波罗、意腾

## 产品调研汇总（DSP类）
表一、调研对象资料汇总
| 产品线资料 | 主要关联产品
TI |  |  | 1）产品线分类及细分型号分析 2）各产品线下的细分功能列表，及其关键性能指标参数列举 例如，ADC转换器作为产品线，可以再细分AD转换器的分类：积分型、逐次逼近型等 另外，分辩率(Resolution)、转换速率(Conversion Rate)等是衡量一个ADC的主要性能指标
ADI
ST
山景
昆腾微
台湾骅讯电子(Cmedia)
表二、初阶产品线分析计划（初版，产品线内容及分类会在过程中迭代微调）
一级类目 | 二级类目 | 三级分类 | 关键性能参数
专用音频IC | PWM 调制器
唇型同步延迟 IC
音频时钟
音频接口IC | SPDIF 收发器
音频开关
采样率转换器
音频放大器 | 耳机放大器
耳机放大器，音频运算放大器
麦克风前置放大器
压电式扬声器驱动器/接收器
扬声器放大器
音量控制IC
音频线路接收器
音频线路驱动器
音频运算放大器
音频转换器 | 音频 ADC
音频 DAC
音频USB转换器
音频编解码器

## 方案调研汇总（SoC类）
方案调研计划
序号 | 所属品类 （一级类目） | 明细应用 （二级类目） | 可应用场景 |  | 是否有资源 | 所属行业 | 调研安排 | 竞品信息 | 调研结果 |  |  |  |  | 研发评估确认结果
|  |  | 序号 | 可推广对象 |  |  |  |  | 细分场景 | 场景/应用需求说明 | 可行性 | 主要技术资源 | 备注 | 可行性 | 备注
0 | 所属的产品类 | 详细的应用产品 | 序号 | 明细应用的企业 | 是否有调研对象的联系方式 | 产品所述行业 | 计划时间 |  | 根据沟通，可用/有明确需求的产品应用 | 预评依据，以及不可行原因 | 预估的可行性结果 | 主要列出算法资源；芯片外设资源默认可行 | 预评依据，以及不可行原因 |  | 评估依据，以及不可行原因
1 | 麦克风系列 | 室内监控摄像头 | 1 |  | 无 | 安防建筑 |  |  | 法庭监控录像 | 在法庭审讯场景下，对在场人员的所有谈话内容需要完整识别并录音。 | 未评估 | Beamforming\远场拾音 | 麦克风数量??拾音距离？
| 麦克风系列 | 窗口对讲/监控摄像头 | 2 | 北京快鱼电子股份公司 |  |  |  |  | 司法系统应用 | http://www.kuaiyu.com/app_judicial.shtml 智能音频采集前端：会见语音识别转写系统、家属电话会见系统 | 未评估
2 | 麦克风系列 | 室外监控摄像头 | 1 |  |  | 机关单位 |  |  | 广场、小区等市政户外监控 | 某些监控区域，不需要清晰识别所有的对话内容，需要识别关键字如：救命…；同时支持Speaker输出，远端驱赶声音 | 未评估 | Beamforming\远场拾音\AEC\声源定位
3 | 麦克风系列 | 窗口对讲 | 1 |  |  | 机关单位 |  |  |  | 需要保留原声的声线等特征信息，可以不要求音质完全还原 |  | Beamforming\防啸叫\降噪\AEC\
4 | 麦克风系列 | 会议麦克风/拾音器 | 1 |  |  | 企业 |  |  | 商显显示屏/智慧屏 |  | 可行 | Beamforming\近场拾音\AEC\降噪
5 | 麦克风系列 | 会议音箱 | 1 |  |  | 消费电子 |  |  |  |  | 可行 | Beamforming\近场拾音\AEC\
6 | 麦克风系列 | 会议麦克风/拾音器 | 1 |  |  | 消费电子 |  |  |  |  | 待复评
7 | 麦克风系列 | 级联会议麦克风 | 1 |  |  | 消费电子 |  |  |  |  | 未评估
8 | 麦克风系列 | 门禁系统 | 1 |  |  | 安防建筑 |  |  |  |  | 可行 | Beamforming\防啸叫\降噪\AEC\
9 | 麦克风系列 | 扩音器(教学耳麦/话筒) | 1 | [6 empty] | 双Speaker防啸叫 | 有技术瓶颈
10 | 麦克风系列 | 无线麦克风(小蜜蜂) | 1 | [7 empty] | 可行
11 | DSP处理器 | 后端音乐音效处理 | [7 empty] | 技术资源和市场
12 | DSP处理器 | K歌宝/卡拉ok
13 | DSP处理器 | 直播声卡
14 | 耳机耳放 | FB降噪耳机
15 | 耳机耳放 | ENC话务耳机
16 | 耳机耳放 | 游戏耳机
17 | 耳机耳放 | USB-3.5 Dongle
18 | DSP处理器 | Atmos Decoder
19 | DSP处理器 | 多路转换器/Matrix | [5 empty] | PCMD3140-Q1：汽车类、127dB SNR、768kHz、四通道、PDM 输入到 TDM 或 I²S 输出转换器
20 | IoT
| 耳机耳放 | Hub应用 | 1 | anker

## 竞争公司资料汇总
序号 | 公司名称 | 公司简介 | 重点性能 | 主要业务/解决方案
1 | 台湾骅讯电子(Cmedia) | https://www.cmedia.com.tw/tw/ 從原來專注在音效晶片領域的小型IC設計業者，領先將杜比（Dolby）與DTS音效技術導入PC平台, 帶領PC邁向高階音效的風潮, | PCI多声道音效、 | 耳机、麦克风、Speaker、
2
3
4