## Demo项目跟进
负责人 | 需求方 | 芯片 | 产品 | 功能需求 | 进展
泰龙 | 得胜 | SNC8600/A | 无线麦克风扩音器 | 1） 在领夹麦的佩戴方式下，实现有线麦的扩音效果，且没有啸叫。 2） 当前使用的领夹麦克风，是全指向的模拟麦。以完成1）的需求为主要目的，接受任何形式的麦克风选型或组合（如单指向性模拟麦、全向性模拟麦、双数字麦阵列等） 3） 根据算法需求，可以更换2.4G方案，要求整体延迟时间<=30mS（2.4G无线传输延迟+算法延迟时间） | 4-11日用了最新啸叫算法，针对功能需求： 1）无扩音效果 2\3\4\5\6) 暂未开始，算法单麦降噪优先
泰龙 | 宋光 | SNC8600/A | USB降噪麦克风 | 参考客户样机，实现环境降噪功能 | 算法已听过样机效果，初测当前单麦降噪算法不及样机，需要等待下一版进阶算法； 根据侧面沟通了解，预计4月底前进阶算法不会完成；
开冬 | 源泰 | SNC8600/A | 离线语音控制 | 近场离线语音控制演示样机：实现命令词离线识别、识别反馈、现场修改和自定义命令词 远场离线语音控制演示样机：在近场样机基础上，搭配4Mic阵列拾音板，实现远场拾音 | 4-12： 1）给源泰袁总Demo，现场识别率不高，不同测试人员离麦克风不同远、近距离，识别效果不一样；需要继续优化 2）为给终端客户Demo及实际产品导入需求的进一步确认，需要双芯片搭建远场拾音+离线控制模块，实现远场拾音&离线语音识别样机，之后约客户Demo
泰龙 | 奥尼 | SNC8600/A | 虚拟7.1游戏耳机 | 参考客户样机（联想游戏耳机），实现虚拟7.1音效 | 已完成Demo，暂未约到奥尼
白蓉 | 九音&问问 | SNC8600/A | wifi语音控制模块 | SNC8600+WiFi模组，实现用户语音通过wifi上传问问后台，供后台识别调用；作为GPT导入的落地硬件 | 已选好WiFi模组，wifi软件开发人员和后台控制协议确认中；
白蓉 | 亨派电子 | SNC8600/A | 无线麦克风 | 1）无线麦克风完整方案：要求双麦降噪，延时控制在18ms以内 2）需要Dongle作为接收端，产品第二阶段希望能接音箱和声卡 | 无合适的可以提供完整方案的方案商，一直未导入
白蓉 | 多美达 | SNC8600/A | 智能头盔 | 1）语音控制 2）降噪 3）体感控制电话接挂 | 4-13： 1）确认分工：九音负责

## 评估任务跟进
分类 | 来源 | 明细Action | 结果 | 备注 | 本周计划
需求评估 | 源泰 | 辅听麦克风 实现可行性评估 | 暂未开始 | PRD: "03 待评估\源泰 - 辅听麦克风\客户要求.pdf"
需求评估 | 力马微 | 100和088 声卡项目需求评估 | 需求驳回 | PRD: "03 待评估\力马微- 100-088 声卡\088声卡需求(九音DSP)-2023041802-白2.docx" PRD: "03 待评估\力马微- 100-088 声卡100声卡需求(九音DSP)-20230418-白.docx" 100项目需要48K单麦降噪算法；目前该算法不再使用，九音无法支持 88项目，需要双路ADC降噪，目前资源不够用， 九音无法支持 | 更新算法信息给力马微，对方不再继续48K单麦降噪的项目评估
需求评估 | 蓝科迅通 | 1收2发无线麦克风，功能和原理图评审 | 评估中 | PRD: “03 待评估\蓝科迅通-无线麦克风\方型外壳1收2发无线麦克风-PRD_v1.0.0.pdf” 迅通的内推项目，无实际客户立项,配合对方做推广方案；PRD已看没问题，暂无完整可靠的算法方案； | 1）算法确认 2）硬件评估

## 5月
日期 | Category | 明细Action | 结果 | 备注 | 下一步计划
2023-05-22 | 重要会议 | 力马微项目跟进会议 | 1）项目梳理（主要是富东总&路平） 2）关于力马微的下一步工作推进：标准板卡设计：A）麦克风板卡，B）耳机板卡 | 板卡： 1）先做
2023-05-23 | 技术讨论 | 算法在线烧录管理机制确认（出门问问&九音） | 九音在线烧录系统基本已覆盖所有场景需求： 1）bin文件的加密&解密 2）UUID的获取接口&上传记录 3）通过Token控制Bin文件的烧录权限 需要增加的场景： 1）提供烧录授权结果供算法控制 2）考虑到方案商可能不愿意提供其bin文件放到九音服务器，烧录工具留出本地文件导入接口
| 外出拜访 | 和倬韵彭总了解相关产品应用： 1）话务耳机，当前台湾客户出货稳定，但是指定用高通芯片 2）会议音箱，通讯投资的硬件子公司寻音箱方案 3）其他，耳机、声卡类应用 | 1）话务耳机走的是高通方案，暂时没有资源切入 2）会议音箱提供慧为的整机供参考，初步商定，让对方直接买整机，可能涉及到后续ID外观专利需要处理。如要改结构外观再详细评估 3）其他暂无好的切入口，先不跟进

## 4月
日期 | Category | 明细Action | 结果 | 备注 | 下一步计划

## 3月
日期 | Category | 明细Action | 结果 | 备注 | 下一步计划
2023-03-11 | 奇梦者算法优化 | 优化方案出具&资料同步 | 完成
|  | 优化方向和方法讨论 | 完成
| 凸起问题26M晶振解决方案 | testCase&代码流程给紫阳 | 未完成 | 明天整理
|  | 宋光2100 突起问题解决方案任务计划 | 完成 | 明天发出 | 空白任务时间确认&推进
| 2.0声道木箱测试 | 和JBL对比 | 完成 | 2人评价JBL好，2人评价新木箱好 | 保留木箱，待健康来调音
|  | 用杰里方案PCBA对比 | 完成 | 杰里方案效果好
2023-03-12 | 凸起问题26M晶振解决方案 | 解决方案任务计划发出和责任人确认开会 | 完成 |  | 跟进执行
|  | testCase&代码流程给紫阳 | 完成
| 市场推广 | 下午拜访音箱客户 | 完成 | 瑞利声学，常用的TI带DSP的
2023-03-15 | 方案整合资料 | 继续整理方案整合资料 | 未完成
2023-03-27 | 标准模组规格 | 硬件外围设计统一 | 完成 | 宗波协助更新到最新设计
|  | 软件控制协议统一(Uart) | 完成 | 已有，沿用，不需更新
|  | 软件控制协议统一(IIC) | 需协助 | 小余协助整理，兼容原DSP已定义的IIC协议，预计周五前完成 | HID协议考虑和Uart共用，考虑中
2023-03-29 | 源泰项目合作讨论 | 明细解决方案，并给出每个方案的主要参数、竞品对比和预期应用指导参考 | 未完成
|  | 离线语音控制方案需求初步明确 | 完成 | 离线语音控制方案，终端客户是出国外，国外用户注重隐私，因此对语音控制功能的要求不止停留在唤醒，更希望本地完成更多控制，使得该解决方案更加刚需；PTE再去确认客户产品市向 | 带Demo去和终端客户详聊，远程拾音+离线控制的初步方案为4Mic方案+离线控制方案（双芯片）
|  | 无线麦克风推广反馈收集 | 完成 | 推广无果的主要问题是： 1）功耗：2.4g模块本身功耗>20mA，九音DSP+算法工作时20mA，总功耗增加一倍，便携式领夹麦空间小，电池容量不够用 2）延迟：2.4g模块本身延迟11.5ms，九音DSP+算法工作延迟16.5ms，DSP无算法4.5ms；客户和罗德整机对比，要求延迟在8ms（个人认为此需求不合理，可再做详细） 3）成本：成本因素最低，考虑总性价比，提高成本后功耗和延迟都没有降低，是客户不愿买单的直接原因 | 考虑算法更新？2.4G选择延迟更低的方案？该应用再着重评估是否不合适？
|  | ENC降噪话务耳机推广反馈收集 | 完成 | 去年推广的客户对耳机成本要求高，要求整板PCBA成本在30元左右；客户接受另加降噪DSP，但不接受成本高出原PCBA太多。已和源泰再次细分该耳机的推广领域：话务中心、客服中心、交通枢纽地勤工作人员等，源泰会再找对应客户资源
|  | 2.4G模组公模设计讨论 | 沟通中 | 源泰的2.4G主要为泰凌微方案，去年和九音搭配的无线麦克风应用，2.4G的主要参数为：全双工通信，延迟11ms，工作功耗>20mA 当前市场Dialog的无线方案，延迟可能低于8mS(参考罗德无线麦克风整体延迟)。目前未知其他无线方案是否更好 | 沟通，将源泰2.4G模块设计到九音开发板的转接板上，用于后续项目匹配调试；跟进源泰的设计意愿和进展
| 算法资源确认 | 出门问问，离线唤醒旧模型已移植并工作正常，但是唤醒率低，有库函数计算错误，待追踪问题 | 沟通中
| 丰禾原 | 拾音器项目情况跟进 | 开发中 | 板子和3D外壳都回来了，算法在准备移植；另外基于我们计划把拾音器做成标准模组，和丰禾原沟通好按照我们的通讯协议导入控制开发；关于派生应用，计划看算法功能的实现效果再做详细计划。 | 主要的软件投入是在算法基础上协助增加并调试协议。
|  | 音箱类方案现状了解 | 完成 | 目前丰禾原手上有3款马歇尔的音箱在开发，另外给了JBL Go的成品，是他们给三诺做的。 丰禾原合作的音箱厂商有三诺，国光，通力。 目前除了音箱和耳机只做完整方案，其他类型如拾音器，丰禾原做整机ODM | 关于九音DSP音效处理，计划等珑为算法移植完，预计5月份，再约丰禾原一起Demo效果，再沟通具体合作机会。
|  | GPT的应用讨论和合作 | TBC | 丰禾原主动提出一起合封wifi模组，由他们负责模组的设计生产； 具体的落地产品形态需要讨论清楚 | 分不同场景罗列产品类别，不同类别的硬件架构和功能要确认清楚，各自分工罗列，九音在其中的角色和开发资源评估
| 算法资源优化 | DSP空间和效率优化 | 未完成 | 出门问问，离线唤醒旧模型已移植并工作正常，但唤醒率只有80%；可以更换新模型提高唤醒率到90%，但是dRAM空间受限；通过flash存常量解决dRAM空间问题后，访问速率变低成为问题（具体现象：算法无法在预期时间内执行完，导致丢帧） | 邮件给Cadence，确认所有可优化动作，已经确认优化到位
|  | 希望出优化测试报告 | 未完成 | 都做了哪些优化动作，每个动作优化完之后，是否有效果。效果如何？
2023-03-30 | 出门问问 | 接ChatGPT模型，8600+wifi模组规划(控制类) | TBD | 8600+wifi->私有云->GPT（wifi需要上行能传输音频） 私有云部分的功能开发待研究
|  | 接ChatGPT模型，8600+wifi模组规划(语音交互类) | TBD | 交互类的产品形态：音箱、故事机； 九音芯片实现功能：单唤醒词唤醒、远场拾音、播放过程中的唤醒(涉及AEC算法) | 算法评估
|  | 接ChatGPT模型，8600+wifi模组规划(会议类) | TBC | WiFi会议音箱、智慧显示屏；会议类的AEC算法落地成本太高，出门问问不愿意参与该硬件算法开发。 | 算法评估
| 得胜扩音器 | 准备接好Demo，移植新算法调试 | TBC | 孙总说，原方案已调好，可直接移植到扩音器项目 | 功能测试

## 3-29
| 分类 | 序号 | 任务明细 | 责任人 | 完成时间优先级 | 计划完成时间
2023-03-29 | 算法资源 | 1 | 出门问问，离线唤醒旧模型已移植并工作正常，但是

## 3-13
宋光2100 突起问题解决方案推动计划
分类 | 序号 | 任务明细 | 责任人 | 完成时间优先级 | 计划完成时间
A 硬件生产类 | A1 | 推动生产新模组（使用26M晶振），列出生产完成时间 |  | T1
|  | 和力马微协商，更换26M晶振，新做8600A模组 | 孙总 |  | 已完成
|  | 提供硬件解决方案和最终验证的软件（更新26M临时版本软件） | 宗波 |  | 2023-03-14
|  | 跟进在治具端验证突起问题，出测试报告（要求力马微必须出具测试报告，给出良率） | 宗波 |  | 时间待定
| A2 | 推动2100的小批量试产（验证突起问题） | 孙总 | T2 | 时间待定
确认2100最近一批PCBA的生产日期，用力马微提供的新模组+测试报告，和宋光协商2100的试产计划
| A3 | 推动2100的小批量试产（验证整机升级功能） | 白蓉 | T5 | 2023-03-28
提供解决突起问题的完整方案
B 文档类 | B1 | 生产端和产品端升级烧录手册 | 紫阳 | T3 | 2023-03-31
| B2 | 兼容26 M晶振的升级方案需求 | 白蓉 | T1 | 已完成
C 下位机软件 | C1 | ROM boot的设计流程和测试Case参考 | 白蓉 |  | 2023-03-14
| C2 | Flash Boot软件设计方案和TestCase补充 | 紫阳 |  | 2023-03-15
| C3 | Flash Boot的设计流程和测试Case评审 | 九音软件组 |  | 2023-03-15
| C4 | Flash Boot代码实现 | 紫阳 | T3 | 2023-03-21
D 上位机软件 | D1 | 上位机烧录工具的设计方案 | 该版本暂不开发新工具
| D2 | 上位机烧录工具代码实现
E 测试类 | E1 | Flash Boot升级功能测试 | 王辉 | T4 | 2023-03-28
F 其他 |  | 无