## 【P2】方案技术可行性评估
方案技术评估
需求信息
需求来源 |  | <代理商/方案商/市场>
终端客户名称 |  | <客户名称&品牌名称>
产品功能需求Spec |  | <以附件形式插入需求文档>
| 产品概述 | <项目背景、产品功能概述>
初评信息
评估人
研发活动类型 |  | <SDK开发/SDK支持/Turnkey开发>
项目类型 |  | <技术预研/产品研发(预研)/产品定制/产品派生>
方案类型 |  | <麦克风/USB耳机耳放/会议音箱/DSP音箱/其他>
| 方案明细备注 | <系统框图、音频信号流程等图示信息>
| 方案需求简析 | <重要需求简要描述>
| 方案算法选择及算法参数 | <明确使用的算法选型、或可选的算法列表以及算法参数>
方案技术难度/风险点 |  | <高亮标注风险点>
九音负责开发部分
是否需要第三方主控配合
第三方方案类型及选型
技术评估结果
参会人员
评估结论

## 【P3.1】项目任务工作量分解表
项目编号_项目任务工作量分解表
|  | 任务分解 | 工时参考范围（小时） | 工时预估（小时） | 人力资源使用 | 说明备注
1 | Electrical 电子 |  | 小计 | 0
| EVA 评估 | 1.需求及功能确认 | 0≤工时≤8
|  | 2.现有开发板搭建DEMO样机 | 0≤工时≤24
| EVT阶段 | 1.原理图设计/确认 | 0≤工时≤24
|  | 2.PCB Layout及Gerber 发行 | 0≤工时≤40
|  | 3.物料齐套、PCBA样机制作 | 0≤工时≤16
|  | 4.EVT样机软硬件联合调试 | 0≤工时≤40
| DVT阶段 | 1.原理图及PCB优化设计 | 0≤工时≤8
|  | 2.物料齐套、PCBA样机制作 | 0≤工时≤16
|  | 3.DVT样机软硬件联合调试 | 0≤工时≤24
|  | 4.BOM及量产作业指南的编写 | 0≤工时≤16
| PVT阶段 | 1.完成最终产品的认证 | 0≤工时≤24
|  | 2.最终量产资料的编写和发布 | 0≤工时≤8
2 | Software 软件（包含算法移植和调试） |  | 小计 | 0
| EVA 评估 | 1.需求及功能确认 | 0≤工时≤16
|  | 2.DEMO软件准备 | 0≤工时≤40
| EVT阶段 | 3.开发功能规格及概要设计 | 0≤工时≤24
|  | 4.详细设计及编码 | 0≤工时≤~
|  | 5.软硬件联合调试 | 0≤工时≤40
|  | 6.EVT版本软件输出（完成度80%） | 0≤工时≤8
| DVT阶段 | 1.完成全部软件功能开发 | 0≤工时≤~
|  | 2.完成内部软件测试验收 | 0≤工时≤24
|  | 3.DVT版本软件输出（完成度95%） | 0≤工时≤8
| PVT阶段 | 1.完成最终产品软件认证 | 0≤工时≤40
|  | 2.量产软件的适配 | 0≤工时≤16
|  | 3.最终版软件发布 | 0≤工时≤8
3 | Test测试 |  | 小计 | 0
| EVT/DVT阶段 | 1.测试计划和测试用例编写 | 0≤工时≤24
|  | 2.单元测试 | 0≤工时≤~
|  | 3.产品功能验收测试 | 0≤工时≤24
| PVT/MP阶段 | 1.第三方测试认证及系统验收测试 | 0≤工时≤16
4 | Others其他 |  | 小计 | 0
声学
|  |  | 合计 | 0
备注：该表单作为项目工作量评估的基本框架，任务分解栏依据实际项目情况进行增减，分解的原则是单一任务工作量不超过40H。

## 【P3.2】项目周期计划表
项目编号_项目进度计划
| 序号 | 项目阶段 | 起始时间 | 结束时间 | 备注
1 | 1 | EVA阶段
| 1.1 | 需求确认
| 1.2 | DEMO演示
| 2 | EVT阶段
| 2.1 | 工程样机设计及调试
| 2.2 | 工程样机软件开发
| 2.3 | 工程样机验证
| 3 | DVT阶段
| 3.1 | 设计样机设计与调试
| 3.2 | 设计样机软件开发
| 3.3 | 设计样机验证
2 | 4 | PVT阶段
| 4.1 | 批量生产准备
| 4.2 | 小批量试产完成
项目总的周期
3
4

## 【P4】项目盈亏预估
项目盈亏分析
项目投入 |  |  |  | 单位：元
|  | 工作量（人月/人周） | 金额 | 备注
人力投入 | 硬件 | 2 |  | 人月
| 软件 | 4
| 测试 | 1
| 项目管理 | 1
| 市场销售 | 0.5
| 技术生产支持 | 0.5
| 小计 | 9 | 450000 | 人月费比
工程投入 | 样品材料 & 加工费用 |  | 20000
| 第三方开发费 （算法，声学，硬件等） |  | 30000
| 外部测试费 |  | 10000
平台费用分摊 |  |  | 200000 | 芯片开发费按N年分摊，年度分摊平均至12个项目
合计 |  |  | 710000
项目收入(计划）
时间 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
第一季度 | 20000 | 10 | 200000
第二季度 | 50000 | 9 | 450000
第三季度 | 40000 | 8.5 | 340000
第四季度 | 10000 | 8 | 80000
合计 | 120000 |  | 1070000
开发费（NRE) |  |  | 30000
总计 |  |  | 1100000
销售利润
税费
项目纯利润
项目总体盈亏测算 |  |  | 35.45%
GO/NO GO