## Sheet1
申请立项需求明细表
客户名称
项目名称
项目技术要求书spec
主要功能及技术难度
九音负责开发部分
是否需要第三方
排程信息
主要节点
样品时间
试产时间
预计量产时间
销量及生产预期
样品数量
试产数量
首单数量
平均月采购量
竞品信息（市面上的同类产品参考）
项目合作厂家 (如使用其他配合IC，列出主从芯片选型信息)

## 九音立项评估明细
九音立项评估明细
评估流程 | 评审维度 |  | 负责人 | 文档输出 | 文档必须包含的内容 | 备注
1 | 评估素材 | 商务可行性评估 | 陈路平 | 商务可行性评估表 | 项目进度要求（样机、试产、量产时间节点）
项目定位：新产品、方案替代、备选方案
订单数量情况，销量预期
|  | 技术可行性评估 | 白蓉 | 技术可行性评估表 | 研发活动类型：SDK开发、SDK支持、Turnkey开发 | 详见研发活动类型表
[5 empty] | 项目类型：技术预研、产品研发(预研)、产品定制、产品派生 | 详见项目类型表
出具功能需求，九音的开发工作明细；标注技术风险点、标注选用的算法
预研类项目，需增加市场分析
|  | 开发工作量评估 | 富东总 | 项目工作量评估表 | 任务分解、工作量评估
人力分析、资源配备评估
项目里程碑时间节点信息（初步）
2 | 盈亏分析 |  | 陈路平 | 项目盈亏预估表 （参考大同总提供的模板） | 固定支出：第三方NRE费用、Lic费用、平台分摊费用等
研发投入：样品材料加工费用、根据人月占比计算的研发投入
投入产出比估算
3 | 立项决策 |  | 总经理 | 无 | 投入产出比>?：自动启动立项； 投入产出比<?：总经理决策
4 | 立项 |  | 富东总 | 任务书 | 项目背景、市场情况、技术方案、进度计划、项目成员
|  |  | 项目组 | 右侧所有文档 | PRD、测试需求、TestCase、验收标准、产品认证需求、开发排程

## 项目类型
类型 | 类型标识 | 类型定义
技术预研类 | T类 | 为迎合市场需求或者行业趋势可能需要提前准备的新技术或者新模块项目。
产品研发(预研)类 | R类 | 短期没有目标客户，但具有明确的市场方向，需提前规划的新平台、新产品形态项目。
定制开发类 | C类 | 属于市场保销项目，具有明确的目标客户和商务计划，在现有平台和现有产品形态基础上进行客户需求定制开发的项目。
派生产品开发类 | D类 | 在已经量产的产品形态和类似功能相近的成熟产品基础上，针对新的客户同时具有明确商务计划而定制的项目，包含售后维护升

## 研发活动分类
研发活动分类 | 主要研发工作
SDK开发 | SDK版本迭代、算法导入、系统优化
SDK支持 | IDH开发只支持、培训
Turnkey开发