## 【P2】方案技术可行性评估
方案技术评估
需求信息
需求来源 |  | 力马微
终端客户名称 |  | 森茂微
项目名称 |  | MWAC18
产品功能需求Spec
| 产品概述 | 头戴式2.4G无线耳机
| 项目排程 | 1. 项目立项：2023.01.05 2. 原理图&PCB：2023.01.05 3. 功能样机：2023.02.06 4. PP:500PCS 2023.04.20 5. MP：待定
初评信息
评估人 |  | 白蓉
研发活动类型 |  | Turnkey开发
项目类型 |  | 产品定制
方案类型 |  | 耳机耳放
| 方案明细备注 | <系统框图、音频信号流程等图示信息>
| 方案需求简析 | 产品分类：搭配2.4G芯片的头戴式无线耳机 1）IC选型：SNC8600A 2）下行音乐播放，支持3种预设EQ，通过按键循环切换：①Balanced，②Clear Voice ③ 3D Surround 3）上行通话，支持一个模拟麦克风，不需要算法或EQ
| 方案算法选择及算法参数 | 内置EQ用于下行音乐音效设置，可能需要3D Surround算法（暂未确认）
方案技术难度/风险点 |  | EQ效果需要客户声学专业人员拍板： 1）3D Surround音效，如果无法通过EQ实现，可能需要支持3D Surround算法(暂选泰龙调试的虚拟环绕Demo，该Demo算法需注意延迟是否能满足) 2）Clear Voice模式，需要客户提供EQ详细参数
九音负责开发部分 |  | 基于现有SDK，配置ADC->IIS&IIS->DAC的音频通路，处理麦克风和喇叭信号，并通过IIS和2.4G模块交互 1）实现3个按键功能 2）模拟麦克风声音透传到IIS，发给2.4G模块 3）来自2.4G模块的音频，经过EQ，从DAC输出 4）根据客户需求调试EQ效果
| 是否需要第三方主控配合 | 需要
| 第三方方案类型及选型 | 泰凌微
技术评估结果
参会人员 |  | 富东总，余应恩，白蓉
| 评估结论 | 如无3D Surround算法支持需求，则技术方案可行； 如需支持3D Surround算法，则风险点已知；鉴于是已进入PP阶段的项目，该风险点在项目过程中和终端客户沟通解决

## 【P3.1】项目任务工作量分解表
项目编号_项目任务工作量分解表
|  | 任务分解 | 工时参考范围（小时） | 工时预估（小时） | 人力资源使用 | 说明备注
1 | Electrical 电子 |  | 小计 | 0
| EVA 评估 | 1.需求及功能确认 | 0≤工时≤8
|  | 2.现有开发板搭建DEMO样机 | 0≤工时≤24
| EVT阶段 | 1.原理图设计/确认 | 0≤工时≤24
|  | 2.PCB Layout及Gerber 发行 | 0≤工时≤40
|  | 3.物料齐套、PCBA样机制作 | 0≤工时≤16
|  | 4.EVT样机软硬件联合调试 | 0≤工时≤40
| DVT阶段 | 1.原理图及PCB优化设计 | 0≤工时≤8
|  | 2.物料齐套、PCBA样机制作 | 0≤工时≤16
|  | 3.DVT样机软硬件联合调试 | 0≤工时≤24
|  | 4.BOM及量产作业指南的编写 | 0≤工时≤16
| PVT阶段 | 1.完成最终产品的认证 | 0≤工时≤24
|  | 2.最终量产资料的编写和发布 | 0≤工时≤8
2 | Software 软件（包含算法移植和调试） |  | 小计 | 0
| EVA 评估 | 1.需求及功能确认 | 0≤工时≤16
|  | 2.DEMO软件准备 | 0≤工时≤40
| EVT阶段 | 3.开发功能规格及概要设计 | 0≤工时≤24
|  | 4.详细设计及编码 | 0≤工时≤~
|  | 5.软硬件联合调试 | 0≤工时≤40
|  | 6.EVT版本软件输出（完成度80%） | 0≤工时≤8
| DVT阶段 | 1.完成全部软件功能开发 | 0≤工时≤~
|  | 2.完成内部软件测试验收 | 0≤工时≤24
|  | 3.DVT版本软件输出（完成度95%） | 0≤工时≤8
| PVT阶段 | 1.完成最终产品软件认证 | 0≤工时≤40
|  | 2.量产软件的适配 | 0≤工时≤16
|  | 3.最终版软件发布 | 0≤工时≤8
3 | Test测试 |  | 小计 | 0
| EVT/DVT阶段 | 1.测试计划和测试用例编写 | 0≤工时≤24
|  | 2.单元测试 | 0≤工时≤~
|  | 3.产品功能验收测试 | 0≤工时≤24
| PVT/MP阶段 | 1.第三方测试认证及系统验收测试 | 0≤工时≤16
4 | Others其他 |  | 小计 | 0
声学
|  |  | 合计 | 0
备注：该表单作为项目工作量评估的基本框架，任务分解栏依据实际项目情况进行增减，分解的原则是单一任务工作量不超过40H。

## 【P3.2】项目周期计划表
项目编号_项目进度计划
| 序号 | 项目阶段 | 起始时间 | 结束时间 | 备注
1 | 1 | EVA阶段
| 1.1 | 需求确认
| 1.2 | DEMO演示
| 2 | EVT阶段
| 2.1 | 工程样机设计及调试
| 2.2 | 工程样机软件开发
| 2.3 | 工程样机验证
| 3 | DVT阶段
| 3.1 | 设计样机设计与调试
| 3.2 | 设计样机软件开发
| 3.3 | 设计样机验证
2 | 4 | PVT阶段
| 4.1 | 批量生产准备
| 4.2 | 小批量试产完成
项目总的周期
3
4

## 【P4】项目盈亏预估
项目盈亏分析
项目投入 |  |  |  | 单位：元
|  | 工作量（人月/人周） | 金额 | 备注
人力投入 | 硬件 | 2 |  | 人月
| 软件 | 4
| 测试 | 1
| 项目管理 | 1
| 市场销售 | 0.5
| 技术生产支持 | 0.5
| 小计 | 9 | 450000 | 人月费比
工程投入 | 样品材料 & 加工费用 |  | 20000
| 第三方开发费 （算法，声学，硬件等） |  | 30000
| 外部测试费 |  | 10000
平台费用分摊 |  |  | 200000 | 芯片开发费按N年分摊，年度分摊平均至12个项目
合计 |  |  | 710000
项目收入(计划）
时间 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
第一季度 | 20000 | 10 | 200000
第二季度 | 50000 | 9 | 450000
第三季度 | 40000 | 8.5 | 340000
第四季度 | 10000 | 8 | 80000
合计 | 120000 |  | 1070000
开发费（NRE) |  |  | 30000
总计 |  |  | 1100000
销售利润
税费
项目纯利润
项目总体盈亏测算 |  |  | 35.45%
GO/NO GO