## 【P1】商务可行性评估表
商务可行性评估
客户名称 | 恩平市乐基电子科技有限公司（威生） |  | 销售负责人 | 陳路平
代理商 | 深圳市力马微科技有限公司 |  | 产品形态 | 桌面麦
项目背景 | 力马微长期合作客户，在恩平当地做USB板卡影响力较大。以代工贴牌为主，内外销都作。
项目类型 | 旧项目升级下一代
试产日期 | 2023-05-28 |  | 量产计划 | 2023-06-16
项目收入(计划） | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
第一季度 |  | 0 | 0
第二季度 | 200 | 9 | 1800
第三季度 | 6000 | 9 | 54000
第四季度 | 8000 | 9 | 72000
合计 | 14200 |  | 127800
开发费（NRE) |  |  | 0 | 待研发评估工作量后确定
总计 |  |  | 127800
销售利润
税费
项目纯利润

## 【P2】方案技术可行性评估
方案技术评估
需求信息
需求来源 |  | 力马微
终端客户名称 |  | 恩平市乐基电子科技有限公司（威生）
产品功能需求Spec
| 产品概述 | 根据需求评估，该项目基于我司旗舰项目ATR2100，进行的派生项目
初评信息
评估人 |  | 白蓉
研发活动类型 |  | Turnkey开发
项目类型 |  | 产品派生
方案类型 |  | 麦克风
方案明细备注
| 方案需求简析 | 该产品为USB麦克风，支持3.5mm输出和USB录音&播放 1）3.5mm接口连接耳机，耳机播放USB下行声音，以及麦克风的声音 2）USB TypeC接口连接PC或手机。连接PC时根据PC音量属性调节Codec对应增益
| 方案算法选择及算法参数 | 无算法
方案技术难度/风险点 |  | 无技术难点
九音负责开发部分 |  | 按PRD需求输出软件
| 是否需要第三方主控配合 | 不需要
| 第三方方案类型及选型 | 无
技术评估结果
参会人员 |  | 富东总，余应恩，白蓉
| 评估结论 | 无技术难点，派生项目，评估通过

## 【P3.1】项目任务工作量分解表
项目编号_项目任务工作量分解表
|  | 任务分解 | 工时参考范围（小时） | 工时预估（小时） | 人力资源使用 | 说明备注
1 | Electrical 电子 |  | 小计 | 2
| EVA 评估 | 1.需求及功能确认 | 0≤工时≤8 | 0
|  | 2.现有开发板搭建DEMO样机 | 0≤工时≤24 | 0
| EVT阶段 | 1.原理图设计/确认 | 0≤工时≤24 | 2 | 傅宗波
|  | 2.PCB Layout及Gerber 发行 | 0≤工时≤40 | 0
|  | 3.物料齐套、PCBA样机制作 | 0≤工时≤16 | 0
|  | 4.EVT样机软硬件联合调试 | 0≤工时≤40 | 0
| DVT阶段 | 1.原理图及PCB优化设计 | 0≤工时≤8 | 0
|  | 2.物料齐套、PCBA样机制作 | 0≤工时≤16 | 0
|  | 3.DVT样机软硬件联合调试 | 0≤工时≤24 | 0
|  | 4.BOM及量产作业指南的编写 | 0≤工时≤16 | 0
| PVT阶段 | 1.完成最终产品的认证 | 0≤工时≤24 | 0
|  | 2.最终量产资料的编写和发布 | 0≤工时≤8 | 0
2 | Software 软件（包含算法移植和调试） |  | 小计 | 41
| EVA 评估 | 1.需求及功能确认 | 0≤工时≤16 | 1 | 余应恩
|  | 2.DEMO软件准备 | 0≤工时≤40 | 2 | 余应恩
| EVT阶段 | 3.开发功能规格及概要设计 | 0≤工时≤24 | 0
|  | 4.详细设计及编码 | 0≤工时≤~ | 16 | 余应恩
|  | 5.软硬件联合调试 | 0≤工时≤40 | 2 | 余应恩
|  | 6.EVT版本软件输出（完成度80%） | 0≤工时≤8 | 1 | 余应恩
| DVT阶段 | 1.完成全部软件功能开发 | 0≤工时≤~ | 8 | 余应恩
|  | 2.完成内部软件测试验收 | 0≤工时≤24 | 8 | 余应恩
|  | 3.DVT版本软件输出（完成度95%） | 0≤工时≤8 | 1 | 余应恩
| PVT阶段 | 1.完成最终产品软件认证 | 0≤工时≤40 | 0
|  | 2.量产软件的适配 | 0≤工时≤16 | 1 | 余应恩
|  | 3.最终版软件发布 | 0≤工时≤8 | 1 | 余应恩
3 | Test测试 |  | 小计 | 9
| EVT/DVT阶段 | 1.测试计划和测试用例编写 | 0≤工时≤24 | 1 | 王辉
|  | 2.单元测试 | 0≤工时≤~ | 0
|  | 3.产品功能验收测试 | 0≤工时≤24 | 8 | 王辉、梁世立 | EVT和DVT两轮测试
| PVT/MP阶段 | 1.第三方测试认证及系统验收测试 | 0≤工时≤16 | 0
4 | Others其他 |  | 小计 | 0
| 声学 |  |  | 0
|  |  | 合计 | 52
备注：该表单作为项目工作量评估的基本框架，任务分解栏依据实际项目情况进行增减，分解的原则是单一任务工作量不超过40H。

## 【P3.2】项目周期计划表
项目编号_项目进度计划
| 序号 | 项目阶段 | 起始时间 | 结束时间 | 备注
1 | 1 | EVA阶段
| 1.1 | 需求确认 | 2023-04-26 | 2023-05-17
| 1.2 | DEMO演示 | 2023-04-26 | 2023-04-27
| 2 | EVT阶段
| 2.1 | 工程样机设计及调试
| 2.2 | 工程样机软件开发 | 2023-05-25 | 2023-06-01
| 2.3 | 工程样机验证 | 2023-06-02 | 2023-06-02
| 3 | DVT阶段
| 3.1 | 设计样机设计与调试
| 3.2 | 设计样机软件开发 | 2023-06-09 | 2023-06-13
| 3.3 | 设计样机验证 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 客户最终版本样机
2 | 4 | PVT阶段
| 4.1 | 批量生产准备 |  | 2023-06-20
| 4.2 | 小批量试产完成 |  |  | 依据客户安排
| 项目总的周期 |  | 2023-04-26 | 2023-06-20
3
4

## 【P4】项目盈亏预估
项目盈亏分析
项目投入 |  |  |  | 单位：元
|  | 工作量（人月/人周） | 金额 | 备注
人力投入 | 硬件 | 2 |  | 人月
| 软件 | 4
| 测试 | 1
| 项目管理 | 1
| 市场销售 | 0.5
| 技术生产支持 | 0.5
| 小计 | 9 | 450000 | 人月费比
工程投入 | 样品材料 & 加工费用 |  | 20000
| 第三方开发费 （算法，声学，硬件等） |  | 30000
| 外部测试费 |  | 10000
平台费用分摊 |  |  | 200000 | 芯片开发费按N年分摊，年度分摊平均至12个项目
合计 |  |  | 710000
项目收入(计划）
时间 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
第一季度 | 20000 | 10 | 200000
第二季度 | 50000 | 9 | 450000
第三季度 | 40000 | 8.5 | 340000
第四季度 | 10000 | 8 | 80000
合计 | 120000 |  | 1070000
开发费（NRE) |  |  | 30000
总计 |  |  | 1100000
销售利润
税费
项目纯利润
项目总体盈亏测算 |  |  | 35.45%
GO/NO GO