## Sheet1
负责人 | 需求方 | 芯片 | 产品 | 功能需求 | 进展
泰龙 | 得胜 | SNC8600/A | 无线麦克风扩音器 | 1） 在领夹麦的佩戴方式下，实现有线麦的扩音效果，且没有啸叫。 2） 当前使用的领夹麦克风，是全指向的模拟麦。以完成1）的需求为主要目的，接受任何形式的麦克风选型或组合（如单指向性模拟麦、全向性模拟麦、双数字麦阵列等） 3） 根据算法需求，可以更换2.4G方案，要求整体延迟时间<=30mS（2.4G无线传输延迟+算法延迟时间） | 4-11日用了最新啸叫算法，针对功能需求： 1）无扩音效果 2\3\4\5\6) 暂未开始，算法单麦降噪优先
泰龙 | 宋光 | SNC8600/A | USB降噪麦克风 | 参考客户样机，实现环境降噪功能 | 算法已听过样机效果，初测当前单麦降噪算法不及样机，需要等待下一版进阶算法； 根据侧面沟通了解，预计4月底前进阶算法不会完成；
开冬 | 源泰 | SNC8600/A | 离线语音控制 | 近场离线语音控制演示样机：实现命令词离线识别、识别反馈、现场修改和自定义命令词 远场离线语音控制演示样机：在近场样机基础上，搭配4Mic阵列拾音板，实现远场拾音 | 4-12： 1）给源泰袁总Demo，现场识别率不高，不同测试人员离麦克风不同远、近距离，识别效果不一样；需要继续优化 2）为给终端客户Demo及实际产品导入需求的进一步确认，需要双芯片搭建远场拾音+离线控制模块，实现远场拾音&离线语音识别样机，之后约客户Demo
泰龙 | 奥尼 | SNC8600/A | 虚拟7.1游戏耳机 | 参考客户样机（联想游戏耳机），实现虚拟7.1音效 | 已完成Demo，暂未约到奥尼
白蓉 | 九音&问问 | SNC8600/A | wifi语音控制模块 | SNC8600+WiFi模组，实现用户语音通过wifi上传问问后台，供后台识别调用；作为GPT导入的落地硬件 | 已选好WiFi模组，wifi软件开发人员和后台控制协议确认中；
白蓉 | 亨派电子 | SNC8600/A | 无线麦克风 | 1）无线麦克风完整方案：要求双麦降噪，延时控制在18ms以内 2）需要Dongle作为接收端，产品第二阶段希望能接音箱和声卡 | 无合适的可以提供完整方案的方案商，一直未导入