## Sheet1
分类
代理 | 销售评估先行
IDH | 销售评估先行
战略合作伙伴 | 销售评估先行

## 申请立项需求明细表
申请立项需求明细表
客户名称
项目名称
项目技术要求书spec
主要功能及技术难度
九音负责开发部分
是否需要第三方
排程信息
主要节点
样品时间
试产时间
预计量产时间
销量及生产预期
样品数量
试产数量
首单数量
平均月采购量
竞品信息（市面上的同类产品参考）
项目合作厂家 (如使用其他配合IC，列出主从芯片选型信息)

## 方案技术评估表
方案技术评估
需求来源
终端客户名称
评估类型
功能需求Spec
产品类型
产品明细备注
产品需求简析
九音方案类型
方案技术难度
九音负责开发部分
是否需要第三方主控配合
第三方方案类型及选型

## 0426001_力马微
方案技术评估
需求信息
需求来源 |  | 力马微
终端客户名称 |  | Comica科唛
评估类型 |  | 方案替代
产品功能需求Spec |  | 100声卡软件需求(九音DSP)-20230419.docx
| 产品概述 | 100声卡项目属于原有旧产品升级，原产品整体规格参数偏低，降噪效果不好，整体销量偏差。 该声卡最近在美国参展，有客户对产品感兴趣，科唛计划升级此款声卡规格，出国外市场。
初评信息
评估人 |  | 白蓉
产品类型 |  | 桌面麦克风（带单麦降噪）
| 产品明细备注 | 采样率固定在48kHz/24bit，音频通路如下： 两个ECM 麦克风->SNC8600 双路ADC->Mix->降噪->IIS->声卡控制器
| 产品需求简析 | 麦克风经过前置放大器后输入到九音DSP的ADC，九音DSP再转成I2S信号给到声卡DSP，声卡DSP通过降噪控制IO电平控制降噪是否开启，高电平表示开启降噪
九音方案类型 |  | 直播麦克风（带单麦降噪功能）
方案技术难度 |  | 双路ECM麦克风，经过前级放大电路后Mix，再开始单麦降噪； 参考已有福志麦克风，确认前级放大增益，是否对算法有影响，除此之外无其他技术风险
九音负责开发部分 |  | 1. L通道的ADC增益设置为0dB，R通道的ADC增益设置为6dB。 2. L/R通道进入到DSP后，先进行音频合并（混合）。开启降噪时，使用合并的声音进行降噪。 3. 采样率固定在48kHz/24bit 4. I2S设置为从模式，输出/输入功能均实现。 I2S1_CLK = 3.072MHz I2S1_WS = 48kHz 5. 降噪功能 DENOISE_EN设置为输入下拉，检测到高电平时开启降噪功能，检测到低电平关闭降噪。降噪等级需要后期测试调整。 6. DAC输出 DAC只输出I2S接收到的内容 DAC输出的增益设置为0dB
| 是否需要第三方主控配合 | 需要
| 第三方方案类型及选型 | 无主控信息，不影响方案输出
技术评估结果
参会人员 |  | 富东总、开冬、宗波、白蓉
| 评估结论 | 方案评估没问题，项目时间没问题： 1）使用48K采样率降噪算法的临时版本，完成完整的通路需求 2）提供Cadence IDE的开发License申请流程给终端客户自行开发 3）节后提供SDK

## 0419001_PTE 需求
方案技术评估
需求信息
需求来源 |  | 源泰PTE
终端客户名称 |  | 未提供（福建专项辅听耳机厂商）
评估类型 |  | 可行性评估
功能需求Spec |  | 0419001_PTE_客户要求.pdf
初评信息
评估人 |  | 白蓉
产品类型 |  | 辅助听耳机
| 产品明细备注 | 拾音器+颈挂式 辅听耳机
| 产品需求简析 | Spec中包含三款产品需求： 1）产品1：现有辅听耳机，降噪效果不好，寻求替代方案 2）产品2：需求和8600的主要方案匹配度不高：具备深度学习能力，通过实时补偿改善用户听力，同时学习户外场景，训练AI降噪能力，使得该产品越使用越灵敏 3）产品3：在产品1的基础上，增加语音控制功能
九音方案类型 |  | 无线麦克风
方案技术难度 |  | 应用一：无线麦克风实现单麦降噪，辅听耳机上支持降噪方案（语音增强功能算法沿用客户原有方案）； 应用二：建议不做 应用三：需评估DSP剩余资源
九音负责开发部分 |  | 拾音降噪，音源识别和切换(3.5音频输入或麦克风)
| 是否需要第三方主控配合 | 需要，由源泰开发
| 第三方方案类型及选型 | 2.4G，泰凌微
技术评估结果
参会人员 |  | 富东总、开冬、宗波、白蓉
| 应用一评估结论 | 无线麦部分： 九音可以提供前端Mic解决方案（单麦降噪（AI降噪方案），或4Mic拾音（丰禾原方案））
辅听耳机： 方案1：在原有设计上外挂DSP，解决降噪问题。 方案2：九音提供待降噪算法的SDK，客户自行植入补偿算法。 推荐方案1，方案2的资源估计不够用，不推荐（具体待和客户面议）
| 应用二评估结论 | 不能支持
| 应用三评估结论 | 确认KWS 算法模型资源 - 只支持固定的10个离线词：开冬确认，语音控制+降噪方案，DSP资源是否够用

## 0423001_XT_需求
方案技术评估
需求信息
需求来源 |  | 蓝科迅通
终端客户名称 |  | 无目标客户
评估类型 |  | 内部预研
功能需求Spec |  | 0423001_XT_方型外壳1收2发无线麦克风-PRD_v1.0.0.pdf
初评信息
评估人 |  | 白蓉
产品类型 |  | 无线麦克风
| 产品明细备注 | 1收2发无线麦克风
九音方案类型 |  | 双麦无线麦克风
方案技术难度 |  | 双麦降噪
九音负责开发部分 |  | 1）发射端：双麦降噪(Mic->IIS)，音源识别和切换(3.5音频输入或麦克风) 2）接收端：DAC(IIS->DAC) 3）和Nordic 蓝牙之间的IIS和Uart协议开发
| 是否需要第三方主控配合 | 需要，由迅通开发
| 第三方方案类型及选型 | Nordic
技术评估结果
参会人员 |  | 富东总、开冬、宗波、白蓉
| 评估结论 | RX端增加USB接口， TX端算法暂用IKKO解决方案