## 方案分类
一级分类 | 二级分类 | 具体产品形态
麦克风系列 | USB麦克风
领夹麦克风
| 会议音箱 | Meeting Speaker
Video Bar
TV Mic
| 拾音器 | Mic Box
扩音器

## 方案推广明细
解决方案 | 临时备忘 | 产品形态 | 方案阶段 | 产品图、功能概要 | 方案技术描述 | 场景需求 & 最适合的领域 | 推广信息 |  |  |  | 问题对策
解决方案 | 临时备忘 | 产品形态 | 方案阶段 | 产品图、功能概要 | 方案描述 |  | 已经推广过的厂商、领域 | 代理/反馈 | 算法 | 进展/明细 | 问题&反馈的问题 | 是否有对策 | 解决对策 | 应对方案 （如无对策） | 调研评估 | 备注
ENC降噪耳机 |  | 头戴式话务耳机 | 成品/PCBA |  | 双麦降噪、 USB有线、 蓝牙无线 | 场景：话务中心、个人会议、地勤&车辆枢纽中心 需求： 1）消除近端环境杂声(稳态、非稳态噪音) 2）话务人员通话时互不干扰 | 鸿合科技 | 力马微 | ZS1 | 量产 | 整机升级死机无法恢复 | 有 | 一键升级
麦克风一致性测试
[7 empty] | 泽宝 |  | ZS2 | 试产 | 无
[7 empty] | 鼎创智造 | 力马微 | ZS1 | 量产 | 无
[7 empty] | 奥尼 | 暂未分配代理 | ZS1 | 推广 | 人声稍有失真 | 无 | N/A | 是否考虑更换算法？
[11 empty] | 偶尔有杂音 | 无 | N/A
[7 empty] | 灵伴 | 九音直供 | ZS1 | 试产 | 外观不满意 | 无 | N/A
[7 empty] | 昂思 | 暂未分配代理 | ZS1 | 推广 | 昂思取消了项目
[7 empty] | 丰禾原 | 晶博源 | ZS1 | 推广 | 无进展计划
[7 empty] | 博陆科 | 德天新 | ZS1 | 推广 | 人声有失真 | 无 |  | 是否考虑更换算法？
[11 empty] | 必须要过Teams | 无
[7 empty] | 通力 | 源泰PTE | ZS1 | 推广
[7 empty] | 哈曼 | 晶博源 | ZS1 | 推广 | 无进展计划
[7 empty] | 清华紫光 | 九音直供 | ZS1 | 推广 | 认可性能，无其他反馈 | N/A | N/A
|  | 单耳耳机 | 预研 |  | 单麦降噪、 蓝牙无线 | 卡车司机、物流司机、任意驾驶员
会议音箱 |  | 会议宝 | 成品/PCBA |  | 环境降噪、回声消除、混响抑制、 |  | 慧为智能 | 德天新 | ZS1 | 量产 | 销量一般，首单外没有后续订单
[7 empty] | 哈曼 | 晶博源 | QM | 评估 | 降噪效果不理想、双讲效果不理想
[7 empty] | 天健 | 晶博源 | ZS1 | 立项 | 降噪效果不理想、双讲效果不理想
[7 empty] | 奥尼 | 暂未分配代理 | QM | 推广 | 在对方会议室Demo，会议室窗户打开，厂区噪声较大；演示效果回声严重，远端人声信噪比非常低 | 有 | 算法优化
|  | Soundbar | 调试板 |  |  |  | 高创 | 晶博源 | ZS1 | 推广 | 反馈降噪效果没有思必驰样机好 | 有 | 算法方案更换 |  | 终端客户选择一体机方案（RK主控完成音视频算法），不需要单独音频解决方案，该需求没有正式立项 | 更换QMZ算法，暂无再次Demo
|  | VideoBar | 调试板 |  |  |  | 盛光微 | 晶博源
|  | TV-MeetingBar | 调试板
USB桌面麦克风 | [6 empty] | 福志 | 晶博源
[7 empty] | 宋光 | 力马微
[7 empty] | 长丰 | 力马微
[7 empty] | 众芯 | 力马微
[7 empty] | 鼎创智造 | 力马微
扩音器 |  | 随身扩音器 | 调试板 |  |  | 导游、老师讲课、交通枢纽引导 | 得胜 | 暂未分配代理 |  | 评估
|  | 室内扩音器 | 调试板
拾音器 |  | 小蜜蜂(双麦指向性) | 调试板 |  |  | 餐馆服务员、 | IKKO | 德天新 | ZS1 | 试产 | 制作了100套手模样机
小蜜蜂(双麦指向性)
USB耳机耳放 |  | 带音频口Hub拓展坞 | PCBA |  |  | 扩展坞、 | IKKO
|  | USB Dongle(小尾巴) |  |  |  | USB Dongle(小尾巴)
Mfi |  | Lightning Dongle(小尾巴)
云台
无人机

## 数据-解决方案
方案列表 | 方案明细 | 方案框图
ENC降噪耳机
会议音箱
扩音器
拾音器
USB耳机耳放
Mfi
USB桌面麦克风

## 数据-解决对策明细
对策 | 分类
N/A
一键升级 | 软件升级
算法优化 | 软件升级
算法方案更换 | 方案更换

## 数据-算法类别
算法代号 | 算法归属 | 功能明细
ZS1 | 志晟天成-WW
ZS2 | 志晟天成-ZZP
QM | 奇梦者
CM | 出门问问

## 数据-推广厂商
序号 | 推广厂商 | 所属代理商 |  | 销售负责 | 厂商信息备注 | 其他备注
1 | 鸿合科技 | 晶博源 |  | Teena
2 | 泽宝 | 晶玉欣 |  | Tan
3 | 奥尼
4 | 灵伴 |  |  | 巧红
5 | 清华紫光 |  |  | 巧红
6 | 联合创新 | 晶博源 |  | Teena
7 | 华曦达 | 晶博源 |  | Teena
8 | 福志 | 九音直供
9 | 宋光 | 力马微 |  | Kevin岳
10 | 长丰 | 力马微 |  | Kevin岳
11 | 哈曼 | 晶博源 | 源泰 | Teena，张小花 |  | 两个代理商带不同产品去拜访过： 源泰推广的麦克风；晶博源推广的会议音箱和降噪耳机
12 | 众芯 | 力马微 |  | Kevin岳 | 新加坡公司，尝试导入国产DSP芯片，SNC8600具备导入时机，自有品牌“酋图”
13 | 昂思
14 | 天健 | 晶博源
15 | 高创 | 晶博源 |  | 碧云
16 | 慧为智能 | 德天新
17 | IKKO | 德天新
18 | 绿联 | 德天新
19 | 丰禾原 | 晶博源
20 | 盛光微 | 晶博源
21 | 博陆科 | 德天新
22 | 全向声科技 | 九音直供
23 | 飞傲
24 | 彭天海悦
25 | 壹秘
26 | 国光
27 | 鼎创智造 | 力马微 |  | Kevin岳
28 | 得胜 | 九音直供
29 | 通力 | 源泰PTE |  | 张小花
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

## 数据-代理列表
代理商
九音直供
力马微
晶博源
晶玉欣
源泰PTE
德天新
暂未分配代理