项目开发计划

非稳态超强抗噪ENC通话耳机（USB耳机）

描述

双方联合开发基于立讯的声学产品研发技术及九音科技的ENC通话降噪相关音频信号处理技术，以下分别列明产品的开发周期要求及技术要求

技术要求

本开发计划以实现附件解决方案中的对应功能（USB耳机解决方案）为依据，并作为阶段性交付标准。如有其他客制化需求，将在需求评估确认后调整对应开发时间。解决方案见附件明细。

开发时间计划

第一版工作样品： 2022年xx月xx日前，功能性能完成度达到80%；

第二版工作样品： 2022年xx月xx日前，功能性能完成度达到100%；

| 开发阶段 | 任务明细 | 开发用时 （工作日） | 开发人力 （人） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求确认 | 1 需求分析 | 1 | 1 |  |
|  | 2 功能需求&验收标准评估确认 | 2 | 1 |  |
|  | 3 制定开发Spec | 2 | 1 |  |
| 工程样机 | 1 外观结构设计 | 5? TBD | TBD | 待立项确认 |
|  | 2 硬件原理图&PCB设计 | 4 | 1 | 客户提供板框图后为正式开始时间 |
|  | 3 PCB&SMT | 4~14 | N/A | 根据不同应用需求，使用树脂塞孔工艺制板时间：14±2天；普通技术制板时间：4±2天 |
|  | 4 硬件调试 | 2 | 1 |  |
|  | 5 软件功能&算法调试 | 5 | 2 |  |
| 整改样机 | 1 结构调整 | 2 | 1 |  |
|  | 2 硬件设计整改 | 2 | 1 |  |
|  | 3 PCB&SMT | 4~14 | N/A | 参考工程样机制板时间说明 |
|  | 4 硬件调试 | 2 | 1 |  |
|  | 5 软件调整功能&算法适配 | 5 | 2 |  |
|  | 6 整机功能&性能测试&问题修改 | 3 | 1 |  |

附注

- 以上开发排程以附件解决方案提供的功能为依据，如有功能调整，需要重新评估需求并制定开发Spec，以具体功能变动调整开发投入。

- 如需支持任何形式的第三方认证，需在需求阶段提出，且以上开发时间不包含第三方测试时间（包括摸底测试）

研发费用

| 序号 | 参考图片 | 说明 | 人员投入 | 单价 | 总价 （含增值税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 研发材料费（只包含2次打板、材料） | 0 |  |  |
| 2 |  | NRE费（只包含人力投入费用，不含任何治具，样机，打板，认证，测试费用等） | 0 |  |  |
| 3 |  | 设备仪器费（只包含租赁、购买） | 0 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | ¥00,000.00 |

附注

如需支持任何形式的第三方认证，需在需求阶段提出，且以上报价不包含任何测试费用（包括摸底测试）

验收要求