## Turnkey项目开发
序号 | 代理商 | 客户名称 | 品牌 | 芯片平台 | 项目编号 | 项目名称 | 项目内容 | 项目整体计划 | 优先级 | 项目负责人 | 项目成员 | 项目状态 | 项目情况跟踪 | 市场销售需求重点事宜
1 | 晶博源 | 福智软件 | 派乐威 | SNC8600A | JY2021_B_001 | 直播麦克风 | 1）支持耳返、spker/mic多采样率和位宽。 2）支持上下行48K16/24BIT降噪。 | 1. 项目立项：2021.10.01 2. 原理图&PCB：2021.11.07 3. 功能样机：2022.03 4. PP：500PCS，2022.04.10交付 5. MP：6000pcs，2022.06.30交付 | C | 蔡胜强 | 蔡胜强 | 完成 | 【04.07】试产阶段，最新的软件版本已经准备好了，待白蓉编译发出客户测试 【04.11】已有解决方案，周三前处理完成 【04.18】客户已接收效果，测试稳定性后启动试产 【04.24】客户后续安排，业务跟进 【05.23】i12兼容测试，暂借客户测试手机
2 | 力马微 | 鼎创智造 | 闪克 | SNC8600A | JY2021_B_002 | 话务耳机 | 1）支持耳返。 2）双麦降噪。 3）支持提示音。 | 1. 项目立项：2021.11.08 2. 原理图&PCB：2021.11.19 3. 功能样机：2021.12.2 4. PP：100PCS 2021.12.16 5. MP：1000PCS 2022.06.20 | B | 蔡胜强 | 余应恩 | 完成 | 【04.07】试产阶段，最新的软件版本已经发出客户测试，待测试结果 【04.11】待客户确认 【04.18】客户已经确认性能功能，需要确认ATE工具，周二确认 【04.24】客户试产200pcs，苹果系统兼容性：音频卡顿和音量调整时掉左/右声道，周二前明确并解决问题 【05.09】客户问题已经解决，内部硬件EQ遗留问题待解决（秋华） 【05.16】接MIC底噪很大；提示音不同步。——蔡工 【05.23】量产已接收，遗留HID的升级 【07.25】客户已经接收现有状态
3 | 晶博源 | 福智软件 | 派乐威 | SNC8600A | JY2021_B_003 | Type-c耳机 | 1）48K16/24BIT type-c耳机。 2）为增强低音效果DAC增大2个Db. | 1. 项目立项：2021.10.01 2. 原理图&PCB：2021.11.07 3. 功能样机：2022.04 4. PP：500PCS，2022.04.10交付 5. MP：1000pcs，2022.06.30交付 | C | 蔡胜强 |  | 完成 | 【04.07】试产阶段，客户正在进行成品可靠性测试，以及工厂量产准备 【04.11】技术基本完成，待客户量产 【04.24】客户制程工艺需要调整 【09.05】量产品质问题 【09.13】内部LDO自激振荡，本周输出客户的处理意见 【09.26】自激问题已解决
4 | 德天新 | IKKO | IKKO | SNC8600 |  | 无线麦克风 | 1）直线SPI接口屏显。 2）支持双麦降噪。 3）I2S rx. 4）串口通讯。 5）PWM控制多色灯。 | 1. 项目立项：2021.6 2. 原理图&PCB：2022.1 3. 功能样机：2022.4 4、PP：200PCS，2022.5.30交付 5、MP：3000，2022.7.30 | B | 蔡胜强 | 余应恩 傅宗波 刘莹 | 完成 | 【04.07】试产的板子效果已经初步调试完成，送样客户测试中，预计4月7日有测试结果再进行下一步 【04.11】和客户核对Bug，约定时间（周一） 【04.18】和代理商确定硬件修改任务进度——小余&傅工 和客户梳理产品规格需求，周二会议 【04.24】等客户改版，硬件协助客户——傅工 【05.09】等客户新硬件周四到再调试 【05.16】已经更新固件给客户测试；提交完成系统测试（周三）。 【05.23】客户新UI需求，本周三完成 【07.18】增加按键需求 【07.25】客户确认已经启动生产
5 | 晶博源 | 中山天键 | 哈曼 | SNC8600 |  | Mini会议音箱 | 2Mic USB会议音箱 1）拾音距离2m，2m声音衰减5%以内 2）SPK最大功率能推到1.5W 3）AEC-全双工通话 4）AGC-1-2米声音音量和音质无差异 5）ENC-降噪深度10dB 6）Beamforming 7）支持音量加减+Mute按键 8）Mute指示灯功能 9）支持USB更新软件 | 1. 预研阶段 2. PP： 2022.9.30 3. MP：2022.11月 | B | 白蓉 | 张坤 刘莹 | 暂停 | 【04.07】最新的样机测试中，发现问题：1：上下行音质需要调整，目前声音比较干。2：Mute 同步有延时，有时候同步失效。 【04.11】客户周三（4月13日）招投标，会送Harman确认： 1、skype app有问题——蔡工； 2、音质等天健反馈。 【04.18】客户新装样机，再基于新样机重新调试优化；客户QA介入并同步 【04.24】客户新机，喇叭需要更新；Mute响应延时问题已解决；连续Mute按键及音量+/-同步——蔡工张坤 【05.09】客户强调需要双讲，结构，Mute同步-蔡工 【05.16】回声问题一直存在，隔离度和密封性未改善；音量调整不响应，待处理。 【06.20】客户暂停
6 | 晶博源 | 中山天键 | 天籁K歌 | SNC8600 |  | 对讲机 | USB2.0 即插即用型手持对讲机 1）操作系统 Ubuntu 2）喇叭输出功率 1x2w RMS 3）支持PTT按键和LED指示灯 4）支持 24 位 ADC 和 DAC 5）支持 48K 采样率，支持 自动增益控制，动态范围控制 | 1. 项目立项：2021.10.01 2. 原理图&PCB：2021.11.01 3. 功能样机：2021.11.20 4. PP：200PCS，2022.03.30交付 5. MP：待启动 | C | 白蓉 | 范紫阳 | 暂停 | 【04.07】用九音芯片开发的手咪客户目前测试没有问题，等待客户配合手咪使用的终端设备开发完成再进入联合测试 【04.24】等客户反馈
7 | 德天新 | IKKO | IKKO | SNC8600 |  | 蓝牙音箱 | 1）支持I2S输入输出。 2）I2C控制ES9038/M12070. 3）通过IO控制模拟开关12368，AUX IN。 4）支持USB spker. |  | C | 蔡胜强 | 范紫阳 | 暂停 | 【04.07】板子在手上待九音调试，九音芯片作为USB和主控使用，需要调试USB通路以及一些指令控制 【04.18】客户新样机已经拿到，软件调试，傅工协助排查硬件问题 【04.24】本周三前完成客户硬件的调试排查
8 | 晶博源 | 中山天键 | 优谷 | SNC8600 |  | 话务耳机 | 双耳话务耳机 1）支持优谷App跟读、录播 2）支持提示音 3）支持耳返 4）支持降噪开关 | 1. 项目立项：2021.12.01 2. 原理图&PCB：2022.03.07 3. 功能样机：2022.04.20 4. PP：180PCS，2022.06.30交付 5. MP：2820pcs，2022.08.30交付 | C | 白蓉 | 尹秋华 余应恩 | 暂停 | 【04.07】首版样机已经调试完成，送样客户测试中，预计4月7日有测试结果再进行下一步 【04.11】音质问题；降噪深度；结构问题，约周二去客户现场解决 【04.18】耳返音质进一步优化，仪器测试方法和结果澄清 【04.24】本周二前再给一个微调版本给客户 【05.09】客户接收DEMO音效，正式开模 【05.16】按照客户新的要求重新调试频响曲线；按键模式和底噪问题进一步澄清需求 【06.06】本周一发出软件 【07.18】客户试产完成送样，后续调EQ
9 | / | 昂思科技 | Cyber Acoustics | SNC8600A |  | 话务耳机 | 双耳话务耳机 1）调试算法Teams摸底测试 2）缩短麦杆到16cm以内 3） | 2022.2.14 | B | 白蓉 | 尹秋华 | 暂停 | 【04.07】客户反馈九音方案的咪杆比市面上的主流产品长很多，昂思正在跟客户协调咪杆长度问题，同步九音需要评估咪杆变短（13cm~15cm）是否可以达到能过Teams认证的降噪效果 【04.11】1、上周用13cm咪杆调试降噪有优化； 2、底噪，音质待确认；——傅工一起解决，周三去客户并完成送样 【04.18】咪杆长度确定16cm？确认后继续调优 【04.24】咪杆最终选定12.5cm，降噪和音质平衡，到客户现场测试。 【05.09】客户周三提供新模具样机，重新调试 【05.16】待客户送新的样机，商务跟进
10 | / | 圳芯微 | 天运 | SNC8600A |  | 话务耳机 |  |  | C | 蔡胜强 | 余应恩 | 暂停 | 【04.07】样机初步效果已经完成，送样客户测试中，下一步需要软件调试点亮状态灯 【04.24】客户已接受DEMO，业务明确后续计划 【08.08】等客户反馈新版固件测试结果
11 | 力马微 | 索艾 | 好学网络 | SNC8600A |  | 学习耳机 | 1）双麦降噪。 | 1. 项目立项：2022.04.20 2. 原理图&PCB：2022.04.29 3. 功能样机：2022.05.30 4. PP:500PCS 2022.07.30 5. MP：3000PCS 2022.08月 | C | 蔡胜强 | 范紫阳 | 暂停 | 【04.07】样机初步效果已经完成，送样客户测试中，有测试结果再进行下一步 【04.24】等上海解封，业务明确后续计划
12 | 力马微 | 德声 | 鸿合科技 | SNC8600A |  | 话务耳机 | 1）双麦降噪。 | 1. 项目立项：2022.04.01 2. 原理图&PCB：2022.04.07 3. 功能样机：2022.04.20 4. PP：300PCS，2022.05.30交付 5. MP：2000pcs，2022.06.30交付 | B | 蔡胜强 | 张坤 范紫阳 | 进行中 | 【04.07】样机效果已经完成，送样客户测试中 【04.18】对比竞品优化音质和降噪 【04.24】客户认可16cm，已经接收降噪和音质效果 【05.09】发布最新版本固件 【05.16】继续处理遗留问题，-才 【05.30】试产的1/3没有降噪效果，获取故障样机检查 【07.04】客户对音效提出需求，腾讯认证支持计划 【07.25】处理遗留问题，输出两个新的固件版本 【08.08】确认测试方法科学性，调整软件AGC功能参数 【08.15】周一给客户消顶解决方案 【08.22】上周5已释放基本解决的版本 【08.29】测试新需求：修改KEY功能定义 【09.13】不同放置带来回声问题-蔡工 【10.10】回声没有解决，和王玮商讨时间节点，10月15日前完成 【10.24】回声已经解决，腾讯送测
13 | 力马微 | 宋光 | 山逊Samson | SNC8600A |  | 直播麦克风 | ATR2100 派生机 1）麦克风信号过载检测，LED指示 2）支持USB休眠模式 3）修改默认音频参数 4）修改设备信息 | 2022.3.30 1. 预研阶段 2. PP： 2022.9.30 3. MP：2022.10月 | B | 白蓉 | 白蓉 | 暂停 | 【04.07】在2100X量产版本上面增加一个指示灯，软件功能代码已经调好，需要软件工程师使用一个IO口调用，04/08前必须release版本 【04.08】秋华部分已完成，待白蓉修改并编译代码输出，8日凌晨已发给客户 【04.18】已经更新固件，等客户测试反馈 【04.24】客户内部测试OK，已送样
14 | 力马微 | 长丰科技 | 博雅 | SNC8600A |  | 话务耳机 | 待了解 |  | C | 白蓉 |  | 终止 | 【04.07】第一版软件释放客户测试发现麦克风录音没有声音，软件在沟通调试中，客户同步寄样机过来排查问题 【04.11】客户样机故障，换模组——傅工 【04.18】客户改动I2S接口数据格式 【04.24】等客户确认I2S变更方式
15 | 力马微 | 长丰科技 | 枫笛 | SNC8600A |  | 会议音箱 | 待了解 |  | C | 白蓉 | 待定 | 终止 | 【04.07】客户正在设计腔体，同步在测试九音提供样品，待客户测试结果再进行下一步 【04.24】业务明确后续计划
16 | / | 逸音 | Dell | SNC8600A |  | 话务耳机 |  | 1. 预研阶段 2. PP： 2022.10.30 3. MP：2022.11月 | C | 蔡胜强 |  | 暂停 | 【04.07】客户在评估九音产品方案，正在准备英文版介绍方案，九音软硬件暂时不需要介入 【04.18】Teams样机分析
17 | 力马微 | 得胜 | 赛睿 | SNC8600 |  | 游戏耳机 |  | 1. 预研阶段 2. PP： 2022.12.15 3. MP：2023.01.20 | B | 蔡胜强 | 赵建栋 | 终止 | 【04.07】客户在评估九音产品方案，待终端客户选定方案（瑞昱或九音）再进行下一步 【04.24】继续协同客户反馈，软硬调试 【05.09】客户PCBA功放问题 【05.16】周三完成对比测试报告--蔡工 【05.23】S/N、THD+N指标相比竞品差
18 | / | 国光电器 | 罗技 | SNC8600A |  | lighting 麦克风 |  |  | C | 蔡胜强 | 赵建栋 | 暂停 | 【04.07】正在调试demo样机，九音方案外接高仿Lighting头，目前测试问题是下行听音乐有声音，通话时上行有声音，下行没有声音，需要软件进一步调试 【04.11】1、找到Lighting-typeC规格，并熟悉参数需求； 2、MFI同步寻求外部资源； 3、蔡工提供PC工具请客户协助。 【04.18】等客户反馈
19 | 源泰 | 哈曼 | JBL | SNC8600 |  | 手持无线麦克风 | 手持无线麦克风 1）支持双麦降噪，话务耳机算法模型 2）U段模块做主控，DAC传输音频 3）48K固定采样率， 4）需求：消除环境噪声、防啸叫、人声还原 | 1. 预研阶段 2. PP： 2022.9.30 3. MP：2022.11月 | C | 白蓉 | 余应恩 尹秋华 | 终止 | 【04.07】手持麦克风样品准备完毕，待哈曼接待访客后过去测试效果。无线麦克风硬件板子已经回来，需要安排软件人员调试效果，包括IIS的通讯，降噪效果和一些降噪开关控制。 【04.18】已更新固件（壹番库），待客户反馈 【04.24】客户对性能指标需求不明确 【05.09】做个扫频测试-白蓉
20 | 源泰 | 哈曼 | JBL | SNC8600A |  | 小蜜蜂无线麦克风 | 2.4G单麦降噪小蜜蜂 1）支持单麦降噪，Amic->I2S 2）2.4G模块做主控，串口实现数据通讯，IIS实现音频传输 3）支持3级降噪深度调整 4）48K固定采样率，8600做IIS从模式，数据位宽32Bit，有效位16Bit，左对齐 | 2022.4.12 | B | 白蓉 | 余应恩 | 暂停 | 【04.11】1、拿到客户硬件即可处理调试； 2、九音/壹番库的支持; 3、获取产品需求细节文档； 4、和客户（源泰）一起整理一份需求文档——白蓉 【04.24】客户送样确认后再明确产品需求，项目可行性。 【05.09】客户本周送样，待反馈 【07.25】本周客户送样哈曼 【08.08】周二更新释放新固件
21 | 晶博源 | 中山天键 | 摩托罗拉 | SNC8600 |  | 手咪对讲机 | 双麦降噪手持对讲机 1）支持双麦降噪 2）DAC输出 | 2021.9.9 | C | 白蓉 | 范紫阳 | 暂停 | 【04.07】样品降噪效果待软件优化，目前降噪效果不理想，希望04/08完成调试 【04.11】遗留杂音问题——秋华 【04.18】降噪效果好，音质差；周一选定降噪和音质平衡状态送样——才 【04.24】样品已经给客户，等反馈。
22 | / | 灵伴 | 灵伴 | SNC8600A |  | 话务耳机 | 待了解 | 1. 项目立项：2022.3.20 2. 功能样机：2PCS 2022.5.20 3. MP：1000PCS 2022.07.30 | C | 蔡胜强 | 范紫阳 | 完成 | 【04.07】样品改装中，预计04/08完成 【04.18】样机有问题，返回检查——傅工 【06.13】协助客户提供对比测试效果 【06.20】按照客户要求，调整新样机 【07.25】同步鸿合状态输出一个量产版本（内部测试后） 【08.01】输出一个最新状态版本供客户测试
23 | 晶博源 | 中山天键 | HP | SNC8600 |  | 会议音箱 | 4Mic会议音箱 1）算法支持：回声消除，智能降噪，Beamforming 2）支持QI无线快充 3）支持BT 5.2 4）支持Teams和Zoom认证 5）提供PCBA | 1. 预研阶段 2. PP： 2023.1.30 3. MP：2023.3月 | C | 白蓉 | 待定 | 终止 | 【04.07】客户项目投标中，九音软硬件暂时不需要介入 【04.18】蓝牙5.3需求，炬芯、洛达 【04.24】确定不做 【06.06】软件壹番，硬件德天新 【06.13】转壹番
24 | / | 海芯微 | / | SNC8600 |  | USB麦克风 | USB 麦克风（提供SDK/协助开发项目） 1）支持4个GPIO控制LED 2）支持4路PWM做RGB+呼吸灯 3）支持3Pin编码开关调整增益 4）支持USB录音、播放、监听 5）每个通路支持最高192K@24bit采样率，不需要做算法 | 1. 项目立项：2022.04.15 2. 原理图&PCB：2022.04.28 3. 功能样机：2022.05.30 4. PP：100PCS，2022.06.30交付 5. MP：1000pcs，2022.08.30交付 | B | 白蓉 | 秋华 紫阳 宋厚友 | 暂停 | 【04.18】释放SDK给客户，辅导客户联合开发 【04.24】本周三确定技术实现方案，确定开发方式。 【05.09】制定项目开发计划，周二前 【05.16】确定人力资源冲突：SRC 【05.30】周三进入SRC，基础SDK配置后给客户培训 【06.06】周三释放基础版本（含SRC）给客户 【06.13】周二验证完成SRC功能 【06.20】客户UI已经开发完成，周二验证SRC 【06.27】SRC资源优化问题，先释放一个初级版（周二） 【07.04】单独测试采样率转化OK，加Mixer就会有问题，ES7202精度 【07.25】跟进遗留问题处理 【08.01】分析处理底噪问题 【08.22】输出阶段版本系统全面功能测试-紫阳、厚友 【09.13】新SDK微信能语音，但无法通话
25 | 晶玉欣 | 晶玉欣 | / | SNC8600A |  | FB蓝牙耳机 | 颈挂蓝牙耳机样机的派生 评估中，详细规格暂未定义 | 2022.4.15 | B | 蔡胜强 | 秋华 张坤 | 暂停 | 【04.24】客户在设计硬件中 【05.16】周二完成PCBlayout，交给李总复核打样——路平 【05.23】等客户硬件，在新的SDK基础上启动调试 【06.20】给客户提供FB耳机 【07.04】项目任务计划 【07.11】本周集成测试算法，确定最终系统方案 【07.18】音质差，未通话有底噪。和李总商定产品最终定义要求 【07.25】调整EQ优化音质 【08.22】兆威跟踪客户后续计划，确定目标是否调整
26 | 晶玉欣 | 晶玉欣 | / | SNC8600 |  | 蓝牙音箱 DSP | 1）DSP，音频I2S In/Out，I2C控制 2）支持EQ、3D、Sub-woofer etc | 2022.4.24 1. 预研阶段 2. PP： 2022.7.30 3. MP：2022.9月 | A | 白蓉 | 余应恩 | 暂停 | 【04.24】客户在设计硬件中 【05.19】周二完成调试EQ/BASS；周五给出DBB初版；工具配合优化 【05.23】持续按照客户新的要求 【05.30】开发板设计；算法初步完成；调试工具 【06.06】本周重点内部验证音效达成目标情况 【06.13】所有算法功能已完成，BASS曲线和对比机已经接近，周三完成实际音效试听对比 【07.11】根据客户项目情况，调试I2C的协议
27 | 力马微 | 奇音（柔韵） | 突音 | SNC8600A |  | 话务耳机 | 1）双麦降噪。 | 1. 项目立项：2022.05.18 2. 原理图&PCB：2022.05.25 3. 功能样机：2022.06.08 4. PP:500PCS 2022.08.30 5. MP：3000PCS 2022.09.30 | B | 蔡胜强 | 待定 | 暂停 | 【05.07】代理商在设计硬件中 【05.09】和客户沟通明确需求细节 【05.23】完成UI需求开发，和客户确认降噪效果 【06.20】客户反馈降噪效果未达预期，和客户确认好最终能达成的指标性能。周二前完成。
28 | 力马微 | 稳态 | / | SNC8600A |  | HiFi耳机 | 上下行192K | 1. 项目立项：2022.04.20 2. 原理图&PCB：2022.04.28 3. 功能样机：2022.06.07 4. PP：100PCS 2022.07.30 5. MP：2000PCS 2022.8.30 | C | 白蓉 | 张坤 | 暂停 | 【05.16】确认客户需求 【05.23】等客户打板 【05.30】周二输出一版固件，张坤
29 | 力马微 | 威麦 | / | SNC8600A |  | 麦克风 | 单麦降噪麦克风 | 1. 项目立项：2022.05.10 2. 原理图&PCB：2022.08.10 3. 功能样机：2022.08.30 4. PP:500PCS 2022.10.30 5. MP：3000PCS 2022.11.30 | C | 蔡胜强 | 张坤 | 终止 | 【05.16】确认客户需求 【05.23】客户设计模具ID中
30 | 力马微 | 奇音 | / | SNC8600A |  | 麦克风 | 需求同铁三角2100X | 1. 项目立项：2022.05.18 2. 原理图&PCB：2022.05.25 3. 功能样机：2022.06.08 4. PP:500PCS 2022.08.30 5. MP：3000PCS 2022.09.30 | C | 蔡胜强 |  | 暂停 | 前期需求沟通中 【07.04】等待代理商反馈 【07.25】客户处于修模中
31 | 晶玉欣 | 嘉华利 | 泽宝 | SNC8600A |  | 头戴蓝牙降噪耳机 | 1）QCC3020+8600； 2）通话降噪，咪杆总长9.5mm | 2022.5.25 1. 项目立项：2022.05.30 2. 原理图&PCB：2022.06.30 3. 功能样机：2022.7.10 4. PP：2022.7. 5. MP：2022.08. | A | 蔡胜强 | 范紫阳 | 进行中 | 【05.30】基于客户样机改制测试，效果基本接受；确定主唛具体规格 【05.30】和李总讨论分解双方任务及时间进度表 【06.06】密切跟踪客户项目进度计划，并确认算法优化空间 【06.13】协助客户审查PCB设计 【07.11】客户最终样机本周二，进行算法调试 【07.18】初始样机功能已完成，周三确认效果后送样给客户 【07.25】本周确认最终降噪效果 【08.15】人声噪声过大效果差；粉噪效果不行 【08.22】配合张总优化算法 【08.29】准备大象和张总的两个方案 【09.26】解决破音输出试产固件 【10.10】新版算法库测试调整，周一给出最新状态的固件
32 | 力马微 | 众芯 | 酋图 | SNC8600A |  | 麦克风 | 需求同福智麦克风 | 1. 项目立项：2022.06.06 2. 原理图&PCB：2022.06.10 3. 功能样机：2022.06.30 4. PP：300PCS，2022.08.30交付 5. MP：2000pcs，2022.09.30交付 | C | 蔡胜强 | 余应恩 傅宗波 宋厚友 | 进行中 | 【06.20】代理商正在画原理图，等待客户做样 【07.04】本周输出一个初版 【07.18】外挂ADC升采样 【07.25】本周处理升采样（192K）播放问题，输出一个阶段版本 【08.15】USB长时间播放死机 【09.05】USB死机问题解决，待客户系统测试 【09.19】增加耳返功能，IOS不兼容-蔡工、紫阳 【10.10】客户送样中
33 | 力马微 | 钛度智能 |  | SNC8600A |  | 麦克风 | 需求同福智麦克风 2*Mic | 1. 项目立项：2022.07.12 2. 原理图&PCB：2022.07.22 3. 功能样机：2022.07.30 4. PP：300PCS，2022.08.30交付 5. MP：2000pcs，2022.09.30交付 | B | 蔡胜强 | 余应恩 | 进行中 | 【07.25】等力马微提供PCBA调试 【08.08】已发布初步版本 【08.22】后续跟进客户试产工作 【10.10】确认客户试产状态，周一
34 | 德天新 | IKKO | IKKO | SNC8600A |  | HUB |  |  | C | 蔡胜强 | 范紫阳 | 暂停 | 【07.25】更新耳放规格，等下一版调试耳放
35 | 力马微 | 宋光 | 乌龟海岸 | SNC8600A |  | 直播麦克风 |  | 1. 预研阶段 2. PP： 2022.10.30 3. MP：2022.12月 | B | 傅宗波 | 傅宗波 | 暂停 | 【07.25】客户在测试样机 【08.08】已完成初步样机，等客户送测反馈

## SDK20平台开发
序号 | 任务来源 | 芯片平台 | 任务名称 | 任务详细分解 | 任务进度计划 | 优先级 | 负责人 | 任务状态 | 任务情况跟踪 | 明细
1 | 九音 | SNC8600/8600A | DFU工具 | 1）上位机 1.1）Http访问：一级和二级用户管理（用户登录、注册、二级用户授权分发）、项目及版本明细显示、代码下载、设备ID获取和上报、烧录结果上报 1.2）烧录逻辑改动：分段烧录（先烧录flashBoot，再通过启动flashBoot执行应用程序的烧录）；通用协议增加：支持UID获取、UID批量上传、校验、申请烧录权限、控制可烧录目标芯片 1.3）文件加解密：服务器下载文件解密（公用加密）；代码烧录前加密（私有加密）、烧录过程校验、CRC校验 1.4）数字签名尝试统一解决；设备兼容性解决； 2）下位机 2.1）flashBoot：UID获取、上报；应用程序的烧录 2.2）应用程序：应用程序秘钥获取、二进制文件加密 2.3）编译处理：IC解密启动（私有加密）及秘钥自动设置、加密地址设置；服务器上传bin文件加密打包（公用加密） 3）后台 3.1）用户管理系统（角色创建、角色权限、各角色功能分配） 3.2）项目管理系统（代理商/方案商公司信息备案、项目创建、版本创建、版本上传、烧录申请、烧录审批、权限控制） 3.3）烧录权限管理（授权烧录次数及已烧录和当前申请烧录数量、及逻辑判断） 3.4）系统邮件通知（邮件代收发系统调试、自动邮件系统：烧录申请邮件、审批结果邮件、用户信息或密码更改通知邮件） |  | B | 白蓉 梁世立 | 进行中 | 【04.18】周一确定后期时间任务计划 【04.24】本周完成下位机的调试 【05.16】本周完成下位机的开发调试——白蓉 【05.23】本周释放一个可用初步版本 【06.20】单机版本验证完成，联网版本预计1.5周 【06.27】周三给出版本测试 【07.04】请求高峰测试验证 【07.11】上位机的Bug调试，约建栋过来现场调试 【07.25】本周输出一个版本实际验证测试 【08.01】本周测试验证（UART版本） 【08.22】重启测试验证 【09.13】不同电脑问题 【10.24】
2 | 九音 | SNC8600/1600 | 辅助听耳机 | 1）辅助听算法研究； 2）支持6*Mic辅助听通道的SDK支持 | 2022.4.1 | B | 北角 余应恩 傅宗波 | 进行中 | 【04.24】已在打样中 【05.16】周二寄出样品 【06.27】张坤协助支持北角SDK 【07.04】张坤在支持通路配置 【07.25】I2C不能使用，先用旧驱动移植到新的SDK上 【08.22】I2C已经完成释放 【08.29】制作mic板 【09.05】本周完成mic板制作和测试 【10.10】增加8K8bit提示音支持
3 | 九音 | SNC8600/8600A | Flash XIP |  | 2022.4.25 | B | 3rd Patry | 暂停 | 【05.09】初步调试功能正常，预计两周时间完成 【05.16】本周完成代码实现 【06.06】暂停 【06.20】重新启动
4 | 九音 | SNC8600/8600A | SDK迭代 | 阶段1迭代任务分类 1）Bug修复：共15条待解决移植 2）功能扩展/新增：共8+4条待扩展 3）效率优化：3个模块优化+1个系统优化 4）文档回归整理：新增Q&A文档，同步优化其他涉及到的手册 5）SDK 维护机制 |  | B | 余应恩 范紫阳 张坤 白蓉 | 进行中 | 【09.05】周二拟定第一阶段的时间任务计划 【10.10】将项目任务进度录入禅道-白蓉
5 | 九音 | SNC8600 | 辅助听耳机 | 1）辅助听DEMO样机； 2）辅助听功能软硬件的设计验证 | 1）基础版样机-2022.10.14 | A | 白蓉 余应恩 黄路平 | 进行中 | 【10.10】周二前详细分解任务计划，录入禅道-黄路平 【10.17】周一评审确定产品规格
6
7
8
Note on E1: soundec: 修订补充完善
Note on F1: soundec: 修订补充完善

## FAE任务列表
序号 | 代理商 | 客户名称 | 芯片平台 | 产品类型 | 任务描述 | 任务进度计划 | 优先级 | 任务负责人 | 任务状态 | 任务情况跟踪 | 市场销售需求重点事宜
1 | / | 壹番科技 | SNC8600 | 会议音箱 |  | 1. 项目立项：2021.10.30 2. 原理图&PCB：2022.04.07 3. 功能样机：2022.05.30 4. PP：100PCS，2022.7.30交付 5. MP：3000pcs，2022.08.30交付 | C |  | 完成 | 【04.07】九音提供SDK客户自己开发，目前客户正在调试最新的模具效果，九音暂时无工作量
2 | / | 立讯精密 | SNC8600A | 话务耳机 |  | 1. 预研阶段 2. PP： 2022.10.30 3. MP：2022.11月 | C | 待定 | 终止 | 【04.07】客户硬件方案设计中，暂时不需要九音软件介入。 【04.18】傅工跟进客户硬件进度 【04.24】协助客户优化PCBlayout，项目进度需要业务明确
3 | 晶博源 | 中山天键 | SNC8600 | 会议音箱 | 4Mic会议音箱 1）算法支持：回声消除，智能降噪，Beamforming 2）支持QI无线快充 3）支持BT 5.2 4）支持Teams和Zoom认证 5）提供PCBA | 1. 预研阶段 2. PP： 2023.1.30 3. MP：2023.3月 | C | 待定 | 终止 | 【04.07】客户项目投标中，九音软硬件暂时不需要介入 【04.18】蓝牙5.3需求，炬芯、洛达 【04.24】确定不做 【06.06】软件壹番，硬件德天新 【06.13】转壹番
4 | / | 天键医疗 | SNC8600 | 听诊器耳机 | 听诊器 （提供SDK） 1）支持2路ADC，一路接mems mic，一路接一个压电片 2）提供SDK，支持2路ADC数据采集，支持DAC输出结果 3）支持客户实现算法处理 | 1. 项目立项：2022.04.15 2. 原理图&PCB：2022.06.30 3. 功能样机：2022.8.30 4. PP：2023.03. 5. MP：2023.04. | C | 张坤 | 进行中 | 【04.07】SDK版本待释放，客户同步评估购买DSP 编译license费用问题 【04.18】释放SDK。正式邮件 【06.06】客户已经正式启动项目 【06.20】已给客户配置好SDK 【06.27】追踪客户使用SDK的情况 【08.29】ADC-DAC通道问题
5 | 力马微 | 长丰 | SNC8600A | 声卡 |  | 1. 项目立项：2022.05.20 2. 原理图&PCB：2022.06.30 3. 功能样机：2022.07.20 4. PP：100PCS 2022.08.30 5. MP：1000PCS 2022.9.30 | C | 张坤 宋厚友 | 进行中 | 前期需求沟通中 【06.20】和客户确认开发需求和任务安排 【07.04】持续支持24bit采样问题 【07.11】客户反馈win11兼容性问题 【07.25】已释放USB相关源码给到客户 【09.05】USB兼容性（手机、OS），获取报告现场处理 【09.13】去客户现场解决
6 | / | 奇梦者 | SNC8600A | 话务耳机 | 算法移植及芯片算力验证 |  | C | 白蓉 范紫阳 | 进行中 | 【07.25】前期送样，算法移植 【09.05】SDK+核心板技术支持 【10.24】话务耳机样机有问题，重新提供新样机
7 | / | 蓝科迅通 | SNC8600A | 会议音箱 | LE audio 会议音箱 （2*mic） 1）壹番算法，音箱结构 2）SDK软件支持和原理审核 |  | B | 白蓉 张坤 傅宗波 | 进行中 | 【08.15】提供客户测试DEMO 【09.05】I2S作从有问题 【09.19】增加匹配磁珠，干扰解决 【10.10】客户装样，张坤支持通路配置
8
9 | / | 范博 | SNC8600A/1600 | type-c耳机 | 1）硬件设计及样机制作 2）软件SDK支持 |  | B | 白蓉 张坤 黄路平 | 进行中 | 【09.26】PCBA已发出打样 【10.10】PCBA周三完成给客户
10 | 晶博源 | 福智 | SNC8600 | type-c耳机 | 量产发现通话底噪大 |  | C | 梁世立 | 进行中 | 【10.10】分析问题给出处理意见 【10.17】本周三给客户最终处理意见
11 | / | 何老师 | SNC8600 | FB耳机 | 1）指导熟悉SDK开发 2）FB算法开发 |  | C | 白蓉 | 进行中 | 【09.14】配置FB耳机应用软件给何老师嵌入式开发团队，支持lic的申请和导入； 【09.16】嵌入式开发团队熟悉SDK例程，使用核心板及EVB开发板尝试FB耳机录音通路，各Mic模块调试 【09.22】针对提供的FB耳机录音文件，方案可行性评估中 【09.26】算法架构搭建中，使用提供的FB耳机录音文件做学习建模： 提到录音文件样本偏少，由九音提供FB耳机及录音环境（软硬件开发平台），供算法团队自行录取所需样本；27日寄出 【10.14】算法已基本评估完成：目前使用深度学习算法进行扩频，补偿耳内拾音的缺陷；初步评估，8600资源无法完成深度学习算法；经沟通，先提供当前评估过的算法处理结果供九音团队测试效果，其次继续评估和调试不使用深度学习算法的版本 【10.17】提供了经过深度学习的算法处理前后音频，处理后的音频带有较多残留噪声需要进一步处理；计划本周末处理一版不带深度学习的版本做对比
12 | / | 赵老师 | SNC8600 | 助听器 | 1）需求讨论，确定产品规格需求； 2）搭建开发及演示环境，完成功能演示样机； 3）细化算法需求，确定具体算法实现方式 |  | B | 白蓉 余应恩 黄路平 | 进行中 | 1）详细芯片资料，Codec内部功能模块和IC整体系统框图： 已更新到SNC8600简介_V1.5，增加带Codec功能模块和IC系统总线连接的系统框图 2）开发环境准备： 开发板：和赵老师沟通结果，不需要寄平台等资料，本月26号左右他会到深圳和我们当面详细讨论确认 PC工具：选用DSP项目的PC工具，已安排第三方PC工具开发协助增加调试页面，支持自定义命令，扩展支持后续其他算法参数的调整 3）功能定义： 赵老师初步定义产品为第二代交谈耳机：Chart2，基本保持原ID，暂时不考虑支持蓝牙无线（不支持App验配），暂定USB有线； 重点受众：有听力障碍的老年人，功能操作尽量低配 4）算法确认： AGC和DRC的硬件性能指标测试中； 硬件EQ用4段确认无误； Chart2计划减小耳罩大小，需要啸叫抑制算法支持（暂定北角算法）； 其他算法待定，暂未明细，后续继续跟进 5）扩展需求： 根据近期陆续沟通，Chart2采样率做48K，后续规划的产品偏消费级，希望到96K，同时会有降噪需求（暂未深入讨论，详细会在来深时继续讨论） 6）其他补充： 其他台湾苏先生提到的算法单元：为后续产品规划考虑，非本阶段产品必须；本阶段产品Chart2功能定义中，初步讨论结果见以下（待继续确认完善） 下一步跟进： 1）继续确认产品功能定义 --> 在赵老师来深圳之前做好必要的算法验证和指标准备（延迟、占用空间、最高采样率、算法单元的性能等） 2）准备好一个完整的调试环境 --> 开发板+调试工具，沟通确认测试通路、需要的测试指标和方法 3）继续了解相关辅听产品的设计需求和 SNC8600在耳机等其他合适产品应用上的方案
13
14
15
Note on F1: soundec: 修订补充完善
Note on G1: soundec: 修订补充完善

## Sheet2
临时性任务
3.5Line | 8600 |  | Nordic 52832
|  | I2S |  | 2.4G Rf
1、音乐模式 2、电影模式 3、人声增强